|  |
| --- |
| 洛阳理工学院校园网络建设工程联络人公示表 |
| **楼宇名称** | **施工进度计划** | **联络人** | **备注** |
| **开始时间** | **结束时间** |
| **九都校区** | 　 |
| 祯 苑 | 7月12日 | 7月19日 | 秦明云、张晓凯 | 　 |
| 艺术学院 | 7月20日 | 7月21日 | 李凌飞 | 　 |
| 教学楼 | 7月22日 | 7月23日 | 李凌飞 | 　 |
| 图书馆 | 7月24日 | 7月24日 | 刘沛武 | 　 |
| 餐 厅 | 7月24日 | 7月24日 | 王 锐 | 　 |
| 家属区 | 7月24日 | 7月24日 | 肖琳琳 | 　 |
| **开元校区** | 　 |
| 璞 苑 | 7月11日 | 7月12日 | 秦明云、张晓凯 | 　 |
| 璁 苑 | 7月12日 | 7月16日 | 秦明云、张晓凯 | 　 |
| MN公寓楼 | 7月17日 | 7月19日 | 秦明云、张晓凯 | 　 |
| 琇 苑 | 7月20日 | 7月28日 | 秦明云、张晓凯 | 　 |
| 外语楼 | 7月29日 | 7月30日 | 张文学 | 　 |
| 国际交流中心 | 7月30日 | 7月31日 | 张明利 | 　 |
| 实验楼A | 8月1日 | 8月2日 | 董晓玲、孙青茹 | 　 |
| 实验楼B | 8月2日 | 8月3日 | 李明照 | 　 |
| 实验楼C | 8月4日 | 8月4日 | 王璇 | 　 |
| 实验楼D | 8月5日 | 8月5日 | 高娟 | 　 |
| 教学楼A | 8月6日 | 8月7日 | 胡留现 | 　 |
| 教学楼B | 8月7日 | 8月8日 | 任楠 | 　 |
| 教学楼C | 8月8日 | 8月8日 | 孙利丹、任楠、赵华文 | 　 |
| 教学楼D | 8月8日 | 8月9日 | 谷效林 | 　 |
| 师范楼 | 8月9日 | 8月11日 | 郭智华 | 　 |
| 子衿餐厅 | 8月12日 | 8月12日 | 刘陆军 | 　 |
| 老兵餐厅 | 8月12日 | 8月12日 | 邵冀涛 | 　 |
| 后勤楼 | 8月12日 | 8月12日 | 程书海 | 　 |
| 图书馆 | 8月13日 | 8月13日 | 张昕宇 | 　 |
| 琇苑餐厅 | 8月14日 | 8月14日 | 赵洁 | 　 |
| 体育中心 | 8月14日 | 8月14日 | 柴玉强 | 　 |
| 绿园 | 8月16日 | 8月16日 | 杜文亭 | 　 |
| **王城校区** | 　 |
| 铭 苑 | 7月12日 | 8月4日 | 秦明云、张晓凯 | 　 |
| 材料楼 | 8月5日 | 8月6日 | 徐国辉、郭玉波 | 　 |
| 材料东楼 | 8月7日 | 8月7日 | 吕冬梅 | 　 |
| 土木楼 | 8月8日 | 8月10日 | 孙硕程、宋波、杨英伟等 | 　 |
| 环化楼 | 8月11日 | 8月12日 | 李 月 | 　 |
| 基础实验楼 | 8月13日 | 8月14日 | 刘保亮、陈华军、孟建辉 | 　 |
| 机械楼 | 8月15日 | 8月16日 | 华 琨 | 　 |
| 公共教学楼 | 8月17日 | 8月19日 | 张瑞玲、王定保 | 　 |
| 工训楼 | 8月20日 | 8月20日 | 罗扉、邢梅香 | 　 |
| 办公楼 | 8月21日 | 8月21日 | 王磊、刘晓斌、王洪刚等 | 　 |
| 图书信息中心 | 8月22日 | 8月23日 | 朱继军 | 　 |
| 铭苑1餐厅 | 8月24日 | 8月24日 | 郑克平 | 　 |
| 铭苑2餐厅 | 8月24日 | 8月24日 | 张 斌 | 　 |
| 大学生服务中心 | 8月24日 | 8月24日 | 陈伟峰 | 　 |
| 体育馆 | 8月25日 | 8月25日 | 郭庆生 | 　 |
| 馨 园 | 8月26日 | 8月26日 | 李志兵 | 　 |

注：施工进度计划为预期计划，如遇施工进度变化，以临时通知为准。