|  | 院发〔2014〕34号 |  |
| --- | --- | --- |

洛阳理工学院关于印发本科教学工作合格评估整改方案的通知

校属各部门：

- 2014年4月21日至24日，教育部本科教学工作合格评估专家组对我校本科教学工作进行了全面的实地考察评估，并反馈了考察意见。根据教育部有关文件精神和评估专家组的反馈意见和建议，结合我校的发展目标和当前的实际情况，特制定《洛阳理工学院本科教学工作合格评估整改方案》，现予以印发，请认真遵照执行。

- 2014年6月3日

洛阳理工学校

本科教学工作合格评估整改方案

2014年4月21日至24日，以张安富为组长的教育部本科教学工作合格评估专家组一行共11人，对我校本科教学工作进行了实地考察评估。专家们按照教育部办公厅《关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）以及《本科教学工作合格评估指标体系》的标准，通过审阅我校《自评报告》和《合格评估数据分析报告》，听取杨小林院长代表学校所做的关于本科教学工作合格评估说明，采取查阅评建材料、实地考察、座谈走访、听课等方式，对我校本科教学工作进行了全面深入的现场考察，较为全面地把握了我校本科教学工作的整体状况，专家组经过认真研讨和评议，形成了考察反馈意见。专家组认为：

在校党委和行政的正确领导下，全校师生员工凝心聚力，任劳任怨，艰苦奋斗，赶超跨越，在短短7年时间内实现了两所专科学校的实质性融合，并向多科性本科院校转型，得到了健康快速发展，赢得了较好的社会声誉。一是校领导班子发挥了领导核心作用，具有宏观战略决策能力、谋划未来发展的能力和凝聚全校人心的能力，在全校广大教职工中享有较高的声望。二是学校重视思想理念的提升。“四个坚持”的办学思路明晰，“行业性、地方性、应用型”的办学定位准确，发展规划切实可行，“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学思想在学校教学和改革中得到了落实。三是学校落实教学中心地位。党、政高度重视教育教学工作；在政策、经费、人员配备等方面支持和保障教学；建立了完整的“1234”质量监控体系；加大教学投入，教学设施和教学条件良好；高度重视队伍建设，优化师资结构，提升师资水平；四是学校践行应用型本科院校的定位，积极加强专业建设，优化专业结构，搭建起了为建材行业和地方经济建设、社会发展培养应用型人才的专业结构体系，本科教学工程项目建设成效明显，学生学科竞赛成果较为突出。五是学校积极探索产学研合作教育。积极开放办学，建立了多个产学研战略合作关系、校外实习实训基地和实践教育基地，在人才培养、文化、技术和资源共享等方面开展合作，部分合作成果在实际中得到运用，对河洛文化的发掘、研究和创新做出了贡献。六是学校师生员工具有良好的精神面貌。教职员工对学校忠诚度高，学生对学校满意度高，学生有良好的学风和综合素质，毕业生受到了用人单位的良好评价。

在充分肯定成绩的同时，评估专家组对我校本科教学工作中存在的不足也提出了中肯的意见和建议：一是进一步加强应用型本科办学实践；二是进一步加强学校发展战略研究；三是进一步加强教师队伍建设，提升教师的教学、科研水平；四是进一步加强学科专业建设，整合和优化学科专业布局；五是进一步加强教学管理，完善教学质量监控体系；六是进一步拓展产学研合作教育的广度和深度。

我校高度重视教育部专家组的意见和建议，在党委会、中层干部会、教学单位会议上专题研究，深刻领会专家组提出的问题和建议，并结合正在开展的“党的群众路线教育实践活动”，有针对性地研究整改工作，落实整改措施。经过多次研究，现制定我校本科教学工作合格评估整改方案如下：

一、指导思想与整改目标

学习贯彻党的十八届三中全会精神，以科学发展观为指导，全面落实《国家教育改革和发展规划纲要》和教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）等文件精神，按照“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评建工作方针，以求真务实的工作态度，深入剖析并扎实解决存在的问题和不足，把整改工作与实施本科教学工程、落实学校办学定位和“十二五”发展规划紧密结合起来，把阶段性整改与长期建设结合起来，把落实整改任务与落实职能工作结合起来，全面加强教学建设，深化教学改革，加强师资队伍建设，强化教学管理，健全教学质量保障体系，全面提高人才培养质量和办学水平，向特色鲜明的应用型本科院校目标继续奋进。

学校集中整改工作分两个步骤。第一步是1年的整改期：2014年4月--2015年4月，全校上下对应用型本科的认识更加清晰，学校办学思路和办学定位的落实更加深入，人才培养思路更加明确，教学中心地位更加巩固，教学改革有较大的进展，教师队伍建设有较大的举措，教学管理进一步规范，人才培养质量进一步提高；第二步是2015年4月-- 2016年4月，通过整改，学校中长期发展目标明确，科学制定、落实“十三五”发展规划，应用型本科的办学实践进一步深化，形成办学特色，人才培养质量全面提高。

二、整改工作思路

以教育部《关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）和教育部专家组提出的主要问题和建议为主要依据，继续推进管理创新，继续深入教学改革，继续坚持特色办学，集中精力解决全局性、根本性问题。巩固评建成果，坚持整改与全面实施教学质量工程相结合，与提高教学质量、提高教学管理水平、提高办学效益相结合。立足学校长远发展，以应用型本科办学的研究与实践为重点，以加强师资队伍建设为关键，以提高人才培养质量为根本，建立整改工作责任体系，制定切实可行的整改措施，确保整改工作的长效性，继续完善有利于学校事业发展，有利于学校教学质量提高的长效机制，为学校可持续发展创造良好的制度条件。

三、整改工作组织

（一）本科教学合格评估整改工作领导小组及职责

按照评估整改工作需要，学校成立本科教学合格评估整改工作领导小组，整改工作领导小组在学校党委的领导下开展工作。

1.本科教学合格评估整改工作领导小组及职责

组  长：苟义伦  杨小林

副组长：陈  岩  袁静波  董延寿  葛  玻  邱天河

韩振英  曹国杰  陈富贵

成  员：党办、院办、宣传部、教务处、人事处、学生处、科研处、学科建设处、招生就业处、后勤管理处负责人

工作职责:全面负责学校本科教学合格评估整改工作。对全校整改工作进行统一领导、部署和协调，对整改工作中的重大问题做出决策和指导，审定学校整改方案，并监督和检查整改工作。

本科教学合格评估整改工作领导小组下设秘书处，并设办学定位与发展规划组，师资队伍建设组，专业、课程建设与教学改革组，学科建设与科研组，教学管理与质量监控组，学风建设与学生服务组等6个整改专项工作小组，负责本工作组具体整改方案的制定、实施与落实工作。

学校各教学系部要成立系部本科教学合格评估领导小组，根据学校的统一部署和安排，领导与组织本单位的本科教学合格评估整改工作，负责本系部整改方案的制定、实施与落实工作。

2.本科教学合格评估整改工作领导小组秘书处及其职责

本科教学合格评估整改工作领导小组秘书处设在评建办公室。

工作职责：在学校本科教学合格评估整改工作领导小组的领导下，协调各整改专项工作组、各部门开展整改工作；分解和安排学校合格评估整改主要任务，组织各专项工作组、各部门制定合格评估整改工作实施方案；协助学校整改领导小组监督和检查各项整改任务落实情况；整改工作结束后，负责制定学校整改工作检查方案及实施工作，向河南省教育厅和教育部评估中心提交学校整改工作报告。

（二）各整改专项工作小组及其职责

1.办学定位与发展规划组

组  长：杨小林

2.师资队伍建设组

组  长：韩振英

3.专业、课程建设与教学改革组

组  长：葛  玻

4.学科建设与科研组

组  长：邱天河

5.教学管理与质量监控组

组  长：葛  玻

6.学风建设与学生服务组

组  长：陈  岩 董延寿

各整改专项工作组主要职责：按照所分解的评估整改任务，负责本工作组工作方案的制定与落实工作。

四、整改内容与措施

（一）进一步加强应用型本科的办学实践，全面落实学校办学思路与办学定位

1.开展学校转型发展与办学定位落实的研究与讨论，提高对应用型本科办学的认识。开展学校转型发展研讨，明确今后办学发展方向；按照应用型本科的办学定位，深入开展应用型本科的内涵、特征研究，进一步认识应用型人才应具备的知识、能力、素质特征，开展应用型院校发展途径、应用型人才培养模式、人才培养思路等方面大讨论，全面提升各级领导和教职员工对应用型本科的认识水平，使办学思路和办学定位深入人心，并转化为教职工的自觉行动，将应用型人才培养落实到工作的各个方面和教学的各个环节中。

2.加强发展战略研究，确定中长期发展目标。按照建设特色鲜明的应用型本科院校目标，开展发展战略研究，制定中长期（2016－2025年）发展规划，确定中长期发展目标、建设内容和保障措施，为可持续发展描绘宏伟蓝图；按照中长期发展规划，制定学校“十三五”发展规划，并制定“十三五”规划的学科专业建设规划、师资队伍建设规划、校园建设规划等分规划。

3.构建应用型本科的管理模式，全面推进管理体制机制创新。把应用型本科的办学理念和价值取向作为学校发展和决策的核心原则，在遵循高等教育规律的基础上，从组织机构、制度设计、资源配置、运行管理进行调整，并建立有关制度强力推进。

4.明确应用型人才培养思路，改革应用型人才培养模式。从培养和造就应用型人才出发，认真分析我校教育教学工作中存在的问题和差距，深化教学改革，改革应用型人才培养模式，进一步优化人才培养方案，构建应用型人才培养的新模式与标准，以特色产优势，以改革促发展，以质量树品牌。

责任工作组：办学定位与发展规划组

（二）进一步优化师资队伍结构，提高师资队伍的整体水平

1.针对性的加大高层次学术带头人、专业带头人和“双师型”教师引进和培养力度，改善师资队伍结构。进一步修订完善“1135”人才工程各层次人才上岗条件和岗位职责，积极推进“1135”人才工程；结合学科专业整合，开展师资队伍建设，制定倾斜政策，优先引进和重点培养师资薄弱专业的专业带头人，工科专业优先引进和培养具有工程背景的教师。积极推进团队建设，形成学科带头人、学术带头人和学术骨干梯次布局和结构布局合理的学术梯队和创新团队，形成专业带头人、教学团队、教学骨干梯次布局和结构布局合理的教学梯队和教学团队，改善师资队伍结构；研究制定教师分类管理办法，完善教师管理制度。

2.加强教师培养培训，提高教师的教学能力、研究能力、实践能力。按需按岗有计划、分层次开展教师培养培训，提高教师的教学能力、研究能力、实践能力，推进教师教学方法的改革。

责任工作组：师资队伍建设组

（三）明确人才培养目标，进一步推动教学改革

1.优化专业结构，明确专业建设的重点和方向。巩固和发挥省级特色专业的既有优势，突出艺术设计、汉语言文学等人文社会科学类专业的特色。按照学科归属进行专业重组和教学机构调整，夯实专业建设的学科基础，提高各专业相互支撑的力度。强化对新办专业的建设与指导，集中力量建设一批直接为地方经济建设和社会发展服务的应用型专业。

2.强化校企合作培养人才的研究与实践，创新人才培养模式。加强学校与企业合作培养人才的研究，建立校企合作培养机制，开展校企合作培养人才的实践，提高企业参与学校人才培养的合作程度；加强专业调研和人才需求分析，结合自身特点，进一步明晰各专业人才培养目标定位，探索适合应用型人才培养的、特色突出的人才培养模式，提高培养目标与社会需求的关联度；动态调整人才培养方案，优化课程体系，加强通识教育核心课程的设计与开发，加大实践教学学时比例，强化对学生实践能力、创新能力、就业能力和创业能力的培养，适应地方经济和社会发展对人才素质的需求，为造就应用型人才搭建更广阔的平台。

3.加强教学方法与手段改革，不断提高课堂教学质量。进一步加强学术研究、教学研究和教学内容改革的力度，激励教师及时吸收学科领域的最新研究成果，不断更新教学内容，深化教学方法改革，提高课堂教学质量；提高教师多媒体制作与应用水平，促进现代教育技术与传统教学手段的有机结合；进一步推进学业考核方法改革，考核形式的多样化、多段式的考核方法，突出学生综合应用能力和创新能力的考核。

4.进一步加强实践教学，完善应用型人培养的实践教学体系。构建各专业与理论教学相配合的应用型人才培养实践教学体系，增强人才培养的社会适应性；进一步加强实验室与实验教学管理，改革实验室管理和实验教学管理机构；加强人文社会科学类专业的实践教学平台建设，提高校内外实习基地的建设水平；加强实践教学师资队伍建设，推进实验、实习教学内容和教学方法的改革，增强实践教学内容的针对性，提高实践教学的有效性。

责任工作组：专业、课程建设与教学改革组

（四）优化学科专业布局，加强科研和产学合作

1.调整学科专业布局，优化资源配置。大力推进学科交叉、融合和集成，理顺主干学科专业、支撑学科专业和拓展学科专业之间的连群关系，加强学术交流与学科交融。确定优化学校资源配置方案，融合各种办学力量、吸纳聚集杰出的优秀人才，构建研究团队，提高资源开放与共享水平，提升学校竞争力。

2.进一步加强学科、专业建设，努力形成优势学科与特色专业的和谐互动。进一步强化学科意识，不断凝练学科方向，把握学科重点，搭建学科平台、建设学科研究团队；根据自身所处的地缘环境和既有的比较优势及条件，充分发挥工学学科优势，加强人文社会科学学科建设，努力建设优势学科和特色专业的和谐互动；通过优势学科建设，继续培育学校的办学特色和优势本科专业的方向特色。坚定不移地走与建材行业和地方经济建设和社会发展相结合的道路，立足于学科群内部的交叉空间，大力建设国家和河南省经济建设急需的新兴和应用型本科专业，努力为建材行业、地方经济建设和社会发展提供人才支撑。

3.加强科学研究工作，推进政产学研合作。进一步强化科研意识，营造研究氛围。加大投入，开展应用型本科的科研工作研究，深入科研管理改革，建立相应的激励与考核机制，大力推进教师科学研究、应用研究、教学研究以及管理研究，营造科研氛围，提升科研能力。

加强政产学研合作，提升服务社会能力。建立政产学研合作组织体系，制定政产学研合作规划，建立相应的激励机制；针对地方主导产业发展过程中的重大问题，以多种方式搭建、拓展政产学合作平台，促进教学、科研和社会服务的紧密结合；利用学校的自身优势参与地方经济建设和文化传承，实实在在的解决地方经济建设发展、文化传承与创新中的技术难题，以此提高服务行业和地方经济社会发展的能力。

积极探索和实践产学研合作教育，创新人才培养模式。培育培养具有实践能力和创新精神的高素质应用型人才的实践环境，拓展与区域经济社会及产业人合作育人平台，积极探索并建立与业界全面稳定、互动多赢的人才培养合作关系，构建行业、企业直接参与人才培养全过程的运行机制，充分利用学校、社会两种教育资源和教育环境，使学生将理论与实践有机融为一体，真正满足人才培养目标的要求。

责任工作组：学科建设与科研组

（五）进一步加强教学质量管理，完善教学质量保障的长效机制

1.完善教学管理，创新教学管理模式。以学生为本，进一步完善教学管理制度，深化学分制管理改革，加强柔性化的教学管理；不断完善校、系部两级管理机制，推进教学管理重心下移，充分发挥系部在教学管理中的主体作用；进一步加强教学管理干部队伍建设，积极开展面向教学管理干部的业务培训；进一步加强教学档案建设，深入推进教学管理工作的规范化；进一步优化网络教学管理系统，提高教学管理工作的自动化水平。以教学评建工作常态化、制度化和长效化为原则，从以职能管理为主转变到以过程管理为主，科学设置学校教学质量管理的组织机构，形成“基本建设与质量监控两条线”的组织管理体系，进一步提升制度执行力、管理效率和办学水平。

2.健全本科教学质量的监控机制，强化教学过程监控。结合本校实际，进一步完善教学规范和教学制度；充分发挥教学质量监控机构的监控与评价职能，按照“工作有规范，管理有标准，过程有监控，结果有评价，反馈有落实”的总体要求，进一步加大教学质量的过程监控，提高监控效果；强化系部教学质量监控管理，加大系部级教学管理的责任和执行力。定期进行专业评估、课程评估、课堂教学评估、实验教学和实验室评估、毕业设计（论文）评估、实习教学评估、教学档案建设评估和系部教学工作评价，将评估结果作为专业建设、精品课程建设、名师遴选、教材建设、多媒体课件建设和教学奖励评审的重要依据，作为对系部教学和管理工作评价的重要依据，形成有效的内部教学质量保障机制。

责任工作组：教学管理与质量监控组

（六）加强学风建设，提高服务学生水平

1.加强学风建设活动的全面统筹，营造优良的学习氛围。构建科学合理的学风建设规划和各系部学风建设规划，明确各部门学风建设职责，建立职能部门与系部学风建设的联动机制，增强学风建设合力；大力营造浓厚的学术氛围，切实发挥教学团队、科研团队和学科带头人的示范引领作用，以教师的教风建设带动全校学风建设，抓好教职工立德树人与为人师表的榜样作用，让教职工以自己的良好言行潜移默化地教育学生。牢固树立“以学生为本”的理念，提高全体教职工的育人意识，强化育人环境，努力形成全员育人、全方位育人、全过程育人的良好局面。

2.加强学生管理和指导，提高服务学生水平。以学生为本，牢固树立“育人意识，服务意识”，切实开展服务学生、关爱学生活动；制定促进教师潜心学术、潜心教学和指导学生的激励措施，调动和发挥教学系部在学风建设中的积极性和创造性，加强教师对学生学习的指导，狠抓学生学风教育、爱校教育、养成教育、校纪校规教育，建立系部、教师和学生的科学考核机制，促进系部、系部对教师、教师对学生的严格管理。开展学生学习指导、职业生涯规划指导、就业指导、创业指导等各种活动，服务学生求知求学，服务学生成长成才；完善辅导员、班主任制度，强化学生学习引导与指导，引导学生为什么学、学什么、如何学；开展毕业生发展跟踪调查，及时调整服务方向与服务措施，提升服务能力；按照现代大学文化和大学精神要求，全面加强校园文化建设，提升建设水平和层次，丰富校园文化活动内容，拓展校园文化活动空间，提高校园文化水平，全面营造有利于人才培养的人文环境；不断加强教学、生活、服务设施的建设，美化校园文化环境，为学生提供优质的学习、生活服务，营造良好的育人环境。

责任工作组：学风建设与学生服务组

五、整改工作阶段

第一阶段：2014年4月－5月。出台整体整改方案；各专项工作组和各系部制定切实可行的具体整改方案，并附整改计划表（参考附件二）表格形式，写出整改项目、内容措施、牵头单位和参加单位、时间表等，经专项工作组组长（系部整改计划经主管教学校长）签字后于6月23日前上交评建办。

第二阶段：2014年5月－2015年4月。各专项工作组、各部门根据学校的统一部署，认真组织落实整改方案，全面完成评估整改当年主要任务目标。学校按计划时间节点进行督查。

第三阶段：2015年5月。组织专家组对合格评估整改工作开展集中检查和验收。全校进行整改总结，并形成整改总结报告上报教育部评估中心和省教育厅。

第四阶段：2015年5月－2016年4月。完成制定并落实“十三五”发展规划。

六、整改验收方式

在各项整改工作结束后，聘请校内外专家组成专家组，对各单位整改工作进行检查验收，全面总结学校整改工作，形成整改工作报告，呈报教育部高等教育教学评估中心。

附件:1.本科教学工作评估整改主要内容一览表

2.专项工作组（系部）本科教学工作评估整改计划一览表（样表）

附件1

本科教学工作评估整改主要内容一览表

| 整改项目 | 主要内容 | 整改 工作组 | 牵头 部门 | 整改 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）应用型本科的办学定位研究与实践 | 1.学校转型发展与办学定位 大讨论 | 办学定位与发展规划组 | 宣传部 | 2014年 |
|  | 2.研究制定学校中长期发展 规划 |  | 学科处 | 2015年 |
|  | 3.构建应用型本科的管理模式，推进管理体制机制创新 |  | 两办 | 2014年 |
|  | 4.明确应用型人才培养目标、思路，改革应用型人才培养模式 |  | 教务处 | 2014年 |
| （二）优化师资队伍结构，提高教师队伍的整体水平 | 5.加快师资队伍建设，优化 师资队伍结构 | 师资队伍建设组 | 人事处 | 2014年 |
|  | 6.加强教师培养培训，提高教师教学水平和工程实践能力 |  | 人事处 | 2014年 |
|  | 7.加强专业带头人培养，开展教学团队建设 |  | 人事处 | 2014年 |
| （三）专业、课程建设与教学改革 | 8.开展校企合作、应用型人才培养模式改革的研究与实践 | 专业、课程建设与教学改革组 | 教务处 | 2014年 |
|  | 9.优化课程体系，开展公共基础课、专业基础课平台加模块的改革与建设 |  | 教务处 | 2014年 |
|  | 10.加快实践教学改革，推进实验室管理机制创新 |  | 教务处 | 2014年 |
|  | 11.强力推进教学方法手段改革，提高课堂教学质量 |  | 教务处 | 2014年 |
| （四）优化学科专业布局，加强科研和产学合作 | 12.调整学科专业布局，确定优化资源配置方案 | 学科建设与科研组 | 学科 建设处 | 2014年 |
|  | 13.基于政产学研合作教育理念，搭建产学合作平台，构建协同育人机制 |  | 科研处 | 2014年 |
|  | 14.开展应用型本科的科研工作研究与管理改革 |  | 科研处 | 2014年 |
| （五）加强教学管理与质量监控 | 15.完善教学管理，创新教学管理模式 | 教学管理与质量监控组 | 教务处 | 2014年 |
|  | 16.逐步完善教学质量保障体系，加大监控执行力度 |  | 教务处 | 2015年 |
| （六）加强学风建设与学生服务 | 17.加强学风建设、学生管理与学习指导，营造优良学习氛围 | 学风建设与学生服务组 | 学生处 | 2014年 |
|  | 18.以就业为导向，加强学生就业指导，开展创新教育、职业生涯导航教育 |  | 招生 就业处 | 2014年 |
|  | 19.打造优美和谐校园环境，为学生提供优质服务 |  | 后勤管理处 | 2014年 |

附件2

专项工作组（系部）本科教学工作评估整改计划

一览表（样表）

| 整改项目 | 整改内容与措施 | 牵头单位 | 参加单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

责任工作组组长（主管教学校长）：                （签名）

|  | 洛阳理工学院院长办公室 | 2014年6月3日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |