洛阳理工学院文件

院发〔2010〕66号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于编制洛阳理工学院

“十二五”建设与发展规划的

通     知

各有关部门：

为了全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年》和学院第一次党代会的精神，根据今年学院重点工作安排，经研究，现就学院“十二五”建设与发展规划的编制工作通知如下：

一、加强组织领导

为加强对学院“十二五”建设与发展规划编制工作的领导，成立学院“十二五”建设与发展规划编制工作领导小组，具体组成人员如下：

组  长：杨小林

副组长：葛  玻  邱天河

成  员：曹学民、李 平、李龙星、韩洪涛、邱 杰、赵尊群、李大宏、杨亚平、刘 龙、吕化周、张宽亮

领导小组下设办公室，葛玻兼任办公室主任，曹学民、李 平、李龙星、韩洪涛、邱杰、赵尊群兼任副主任，邓世太、张克胜、孙孟乐为办公室成员，办公室设在教务处。

二、工作任务及时间安排

1、学院“十二五”建设与发展规划编制工作的动员和布置

时    间：9月20日——9月24日

责任单位：领导小组

2、学院“十二五”建设与发展规划各分规划初稿的编制

时    间：9月27日——11月5日

责任单位：教务处、高教所、科研处、人事处、基建处

3、各分规划初稿的论证及修订

时    间：11月8日——11月20日

责任单位：领导小组、相关部门及各系（部、院）

4、学院“十二五”建设与发展规划初稿的编制

时    间：11月22日——12月18日

责任单位：高教所

5、学院“十二五”建设与发展规划方案的论证及修订

时    间：12月20日——1月8日

责任单位：领导小组、相关部门及各系（部、院）

三、工作要求

1、领导小组负责规划编制的全面工作，各有关部门按时完成相应工作，并及时上交工作报告。

2、学院“十二五”建设与发展规划由学院的基本情况、指导思想和思路、建设与发展目标、落实建设目标的保障措施4部分组成，包含学科与专业建设发展规划、科学研究发展规划、师资队伍发展规划和校园建设发展规划4个分规划。

3、学院“十二五”建设与发展规划时间段为：2011年—2015年。编制各分规划的部门要明确专人负责，征求各系（部、院）的意见，充分调研，论证，并根据领导小组的要求编制各分规划。

4、学科建设以二级学科为基础，突出院级重点学科及学科特色和方向。专业建设重点发展本科专业，逐年递减专科专业，适当保留优势和特色专科专业。学科建设要与专业建设相结合，在专业建设的基础上发展学科建设，学科建设提升专业建设水平。鼓励多学科交叉形成特色鲜明的学科方向和专业。

5、科学研究发展规划，以科研项目为基础，科研机构为依

托，凝练明确的学科发展方向，造就出一支高素质的科研队伍。为建材行业和地方发展服务。

6、师资队伍建设（包括教师队伍和教辅队伍）规划：以二级学科为基础，构建学科梯队和教学团队，制订学科带头人和学术带头人的遴选办法。

7、校园建设规划要侧重完善功能、补充教学用房面积，重点修订东校区图书馆及西校区西部规划，完善3个校区配套设施建设。

二○一○年九月二十日

主题词： 教育  规划  通知

洛阳理工学院院长办公室 2010年9月20日印