洛阳理工学院文件

院发〔2010〕20号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于印发《洛阳理工学院2010年征兵

工作方案》的通知

各系（部、院）、各相关部门：

现将《洛阳理工学院2010年征兵工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

二〇一〇年五月五日

主题词：教育  国防  征兵  方案  通知

洛阳理工学院院长办公室 2010年5月5日印

洛阳理工学院2010年征兵工作方案

为认真贯彻落实省教育厅2010年招收士官和高校毕业生预征工作电视电话会议精神，保质、保量、按时完成今年征兵工作任务，根据我院实际情况，特制定此方案：

一、组织机构

为加强对征兵工作的组织领导，成立征兵工作领导小组，由院长杨小林任组长，院党委副书记陈岩、副院长葛玻、戴志梅任副组长，杨爱军、李大宏、张宽亮、曹学民、吕化周、杨亚平、吴武伟、刘建寿、王建平、卢秉娟、邱江星、路利红、张少文、胡留现、程杰、朱鸿霆、郭克道、李绍辉、苑成存、郑建军、孟庆湖、徐江平为成员。

征兵工作领导小组下设办公室，办公地点设在武装部，杨爱军兼任办公室主任，丁大庆任办公室副主任。

二、征集对象范围

我院全日制应届本（专）科毕业生。往届毕业生、成人教育、各类非学历教育、培训类学生不包括在征集范围之内。

三、相关条件

1、政治条件：品德优良、政治思想好、无违法犯罪和严重违纪记录；

2、年龄要求：专科应届毕业生为年满18至23岁，本科应届毕业生放宽到24岁；

3、身体条件：身体健康，男性身高162 cm以上，女性身高160cm以上；

4、视力要求：右眼裸视4.6以上，左眼裸视4.5以上。

四、工作安排

按照部署，今年我院征兵工作（指义务兵征集工作，士官另行通知）安排分为四个阶段进行。

第一阶段： 6月15日以前。

1、召开预征工作动员会。

2、启动“预征工作周”（5月10日至16日），加强宣传。组织毕业生参加由教育部学生司、国防部征兵办主办的应征入伍网上咨询活动（5月10日至14日，网址为 http://www.ncss.org.cn/2010zbzx/）。

3、组织毕业生登陆预征报名系统，实名注册，在线填写、打印《应届毕业生预征对象登记表》和《应征入伍高校毕业生补偿学费代偿国家助学贷款申请表》（以下分别称《预征登记表》、《补偿代偿申请表》，网址为http://zbbm.chsi.com.cn或http://zbbm.chsi.cn）。

第二阶段：6月30日前。

1、对预征对象在校期间表现和文化程度、是否具备毕业资格、享受补偿代偿条件和具体金额等信息进行预审，完成网上信息审核和确认。

2、配合县级兵役机关组织做好身体初检和政治初审，把签字盖章后的《预征登记表》和《补偿代偿申请表》发给学生本人，并将以上材料复印存档备查。

第三阶段：10月底前。

提醒预征对象将户口迁回入学前户籍所在地，并到县级兵役机关报名应征，应征时提交《预征登记表》、《补偿代偿申请表》。

第四阶段：2011年2月以后。

对入伍毕业生学费和国家助学贷款信息进行复核，并汇总各县（区）资助中心寄送来的生源地信用助学贷款信息，将《补偿代偿申请表》盖章，报送全国或省级资助中心，上报前复印留底备查。

五、工作职责

1、武装部负责征兵工作的组织、宣传与协调工作。开展国防教育、兵役法规以及优惠政策宣传，增强学生国防意识和入伍积极性；配合洛龙区武装部做好预征对象的审核、确认以及身体初检和政治初审，做好预征对象的户口迁移工作，组织协调学生办理其他相关手续。

2、学生处（学生资助中心）负责预征对象在校期间表现和文化程度、是否具备毕业资格、享受补偿代偿条件和具体金额等信息进行预审，完成网上信息审核和确认。按照各县（区、市）教育行政部门寄来的《入伍通知书》复印件、《补偿代偿申请表》原件，办理有关学费补偿、贷款代偿等事宜，并按系别统计实际入伍人数。

3、各系（部、院）主要负责本系（部、院）学生的宣传发动，组织学生网上咨询和报名。要充分发挥班主任、辅导员的积极作用，把工作做到每一个班级、宿舍，确保每一个应届毕业生都了解国家今年的征兵政策，尽可能使每一个符合条件的毕业生都能参加预征报名，并将学生报名情况于6月30日前报学院武装部。

4、宣传部：负责预征宣传报道工作。

5、教务处：负责在校学生入伍后的学籍管理。

六、相关要求

1、提高认识。今年教育部和省教育厅明确规定把预征对象计入各高校就业率，把毕业生征集工作作为评价高校就业工作的重要内容。各相关部门要高度重视，把征兵工作列入重要日程，形成长效工作机制，充分认识到在校大学生的征兵工作是关系到国防和军队建设的大事，是一项严肃的政治任务。要高标准、严要求，确保征集质量，圆满完成征集任务，努力拓宽学生的就业渠道。

2、加强宣传。各相关部门要全力做好预征宣传工作，把思想政治工作与宣传动员结合起来，采取各种方式对大学生进行预征工作的宣传教育，充分利用校园网、宣传栏、条幅、板报、海报、班会等多种途径进行宣传，形成良好的宣传氛围。争取做到“四个一”，即至少举办一次现役高校毕业生士兵典型专场报告会，一次大型政策咨询活动，每个系（部、院）开展一次政策宣讲活动，每个班级开展一次主题党团活动。做到让每一名大学生都知道预征工作和相关政策，要在显要位置悬挂条幅和标语口号，调动大学生的应征热情，把宣传教育工作贯穿在整个征集工作的始终。

3、严格审查，规范程序。各部门要积极配合学院武装部严把政审关，一旦发现问题要及时与武装部沟通，确保今年征兵任务保质保量完成。