|  | 院发〔2013〕47号 |  |
| --- | --- | --- |

洛阳理工学院关于印发

校内招标工作的若干规定的通知

院属各部门：

《洛阳理工学院校内招标工作的若干规定》已经党委研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

2013年5月30日

洛阳理工学院校内招标工作的若干规定

为进一步规范化我院招投标工作，提高资金使用效益，促进招投标工作公开、公平、公正地进行，根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律、规定，结合我院实际，制定本规定。

一、适用范围

1.本意见适用于学院内部所有类别的招投标活动；

2.本意见在《中华人民共和国招标投标法》规定的范围内执行；

3.原制定的有关院内招投标制度结合本规定继续执行。

二、工作流程

1.项目立项

使用部门提出申请或项目可行性方案，经负责人审核后，报主管院领导审批确定。大型项目由院长办公会、党委会研究确定，凡确定立项的项目报招标主管部门。

2.制定预算

经审核立项的项目，由招标主管部门制定预算，并吸收相关专家参与项目预算，项目预算拟定后，招标主管部门报审计部门进行项目预审。

3.审计部门预审

审计部门接到项目预算报告后，安排专人进行预审询价，了解所招标项目的市场价格，为招投标项目工作组提供参考依据。项目设有标底的，标底必须保密，审计处负责编制标底并负责标底保密工作。

实行对工程造价控制制度。招标前，审计部门出具工程预算或工程量清单预审报告，并根据工程（项目）的性质、规模，开展跟踪审计和结算审计。审计部门预审后返回招标主管部门。

4.项目预算额度控制

学院成立图书、设备类，工程建设类，后勤维修改造类3个专业招标工作领导小组。分别由主管国资、基建、后勤的院领导任组长，国资处、基建处、后勤管理处、纪委监察、审计、财务和使用部门负责人为成员，负责对项目预算额度进行控制，组织招标工作。

属于预算外的立项，使用部门单项支出预算在10万元以下，须经主管院领导对项目进行审核后，报院长审批；10万元以上的要经有关会议研究确定，由院长签批，方可实施招标活动。

5.主管部门制定招标方案

招标工作主管部门根据招标项目和要求，认真编制招标文件，提出招标的方式方法；发布招标通告或招标邀请函等；对投标人的资质进行审查和考察。

6.专家抽取

纪委监察处根据招标主管部门的通知，按照洛阳理工学院招投标专家库的建立和专家抽取办法，在参加评标会议前24小时内抽取专家，抽取的专家原则上要有该招标项目三分之二以上技术专家参加，并通知该专家本人按时参加评标会议。

7.招标主管部门组织招标

招标主管部门根据《中华人民共和国招投标法》和校内有关招投标规定，组织招标工作，其整个招标活动应在招标领导小组领导下进行，如遇特殊问题由专业招标领导小组决定。

8.发中标通告

招标结束后，由招标工作主管部门发布中标公告，将中标结果通知投标人，签订中标合同。

9.项目变更管理

项目实施后，应按中标金额签订合同，原则上不得追加。如追加须经招标项目使用单位、归口职能管理部门、纪委监察处、审计处、财务处讨论，并经专家会论证。基建工程项目10万元以内报主管院领导批准；10万元以上报院长办公会研究确定；其它5万元以内报主管院领导批准；5万元以上报院长办公会研究确定。

三、其它

1.纪检监察部门全程监督招投标活动，评标活动及有关人员应当自觉接受监督检查。

2.在招标活动中，使用部门负责人要亲临现场解答问题，说明情况，但原则上不作为评委投票。

3.招标工作主管部门、监督部门、审计、财务部门，如工作需要到场参加招投标活动，原则上也不作为专家投票。

4.如遇抢修、急办等特殊情况，如小型项目要报告主管院领导审签，经批准后实施；项目预算超过5万元以上的，使用部门报主管部门后再报主管院领导审核，并报院长批准后实施。

5.此规定从印发之日起执行。

|  | 洛阳理工学院院长办公室 | 2013年5月30日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |