中共洛阳理工学院委员会文件

党发〔2009〕2号

━━━━━━━★━━━━━━━━

中共洛阳理工学院委员会关于贯彻落实《河南省普通高等学校党建工作评估实施意见（试行）》的通知

根据《中共河南省委组织部中共河南省委高校工委中共河南省教育厅党组关于印发<河南省普通高等学校党建工作评估实施意见（试行）>的通知》（豫高文〔2008〕34号），为贯彻落实《河南省普通高等学校党建工作评估实施意见（试行）》（下称《实施意见》），提高我院党建工作整体水平，结合我院实际，现将具体工作通知如下。

一、深刻认识党建评估工作的重要意义

高等学校党建工作评估是河南省委组织部、高校工委加强和改进高校党建工作的重要举措，是推进高校党建工作规范化、制度化建设的有效手段，是加强和改进高校党建工作的有力抓手。《实施意见》中的评估指标是高校党建和思想政治工作的基本评价体系，包括5项一级指标，20项二级指标，32项测评要素，其中定性6项，分别按优、良、一般、较差四档评定，定量26项，满分值500分；内容涉及领导班子建设、组织机构和队伍建设、党的总支和支部建设、党风廉政建设、宣传思想政治工作、群团统战、老干部工作和特色工作，涵盖高校党建工作的各个方面。

二、指导思想

贯彻落实《实施意见》的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“以评促建，以评促改，评建结合，重在建设”的原则，着眼于进一步提高党建工作整体水平，推动我院改革发展和稳定。通过贯彻《实施意见》，切实加强我院党的执政能力建设和先进性建设，切实推进基层党组织建设工作的科学化、规范化和制度化，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

三、工作原则和评估方式

贯彻落实《实施意见》的工作原则是：强化基础、健全机制、突出重点、注意特色、鼓励创新、注重实效、科学规范。

按照省委高校工委统一部署，党建评估采取各高校自查自评、评估组测评、审定等级三个阶段相结合的方式进行。

四、工作目标

贯彻落实《实施意见》的工作目标是：按照“抓基层、打基础、上水平”的要求，全面总结工作，认真查找差距，着力加强建设，切实改进工作，在“达标创先”活动中取得优异成绩。

五、工作阶段

贯彻落实《实施意见》共分为“工作部署、自查自评、检查整改、总结提高、模拟评估、深入整改”六个阶段。具体要求和安排如下：

（一）工作部署阶段（2009年2月）

1、认真学习文件，吃透精神，结合学院实际，明确工作目标，成立领导和工作机构，制定实施方案，明确工作职责，对贯彻落实《实施意见》进行全面部署。

2、各党总支（分党委）、各有关部门要按照院党委统一部署，组织支部书记、全体党员认真学习《实施意见》，理解并掌握其内涵，采取多种形式做好师生员工的思想发动工作，把师生员工的思想和行动凝聚到围绕推进学院中心工作，推进贯彻落实《实施意见》上来。

3、各党总支（分党委）、各有关部门制定本单位的具体工作方案，进一步分解任务，责任到人。

（二）自查自评阶段（2009年3月-6月）

通过对照《实施意见》，按照院党委统一要求，根据本单位的具体方案，做好自查自评工作。

1、梳理工作、明确任务。各党总支（分党委）、各有关部门，通过对照《实施意见》，按照《洛阳理工学院党建工作评估任务分解表》（下称《分解表》，另发），全面梳理，认真总结，找特色，找问题，找差距，提出建设任务。

2、强化基础、重点建设。各党总支（分党委）、各有关部门按照《实施意见》要求和《分解表》，收集整理相关材料；对规章制度进行分类、汇总、补充、修订；对基础性文件、原始性记载进行整理、归档，使之规范化、科学化；形成充分、翔实、可靠的支撑材料。努力做到从制度建设入手，实现工作制度化；从档案建设入手，实现管理规范化；从信息建设入手，实现管理科学化。

3、全面总结、形成报告。各党总支（分党委）、各有关部门认真梳理和全面总结落实《实施意见》的工作情况，形成自评报告。报告要实事求是，做到总结全面，评价客观，经验创新，特色鲜明，差距准确，措施有效。

（三）检查整改阶段（2009年下半年）

院党委对各党总支（分党委）、各有关部门的自查自评工作进行集中检查。检查通过听取汇报、召开研讨会、座谈会、参加党支部活动、抽检文件材料、实地考察等方式进行。检查后，院党委对各党总支（分党委）、各有关部门落实《实施意见》的情况做出总体评价，指出存在的差距和问题，提出限期整改意见。

各党总支（分党委）、各有关部门根据院党委提出的整改意见进行认真整改，努力达到《实施意见》的要求。院党委将针对需要进行整改的问题，集中、逐项地进行检查。

（四）总结提高阶段（2009年下半年）

在检查整改阶段的基础上，院党委按照高工委文件及《实施意见》的要求，对我院党建工作整体情况做出全面评价，总结工作经验，凝练工作特色，分析差距原因，提出整改措施，形成院党委落实《实施意见》的自评报告。

（五）模拟评估阶段（2009年下半年）

邀请专家对我院贯彻落实《实施意见》情况进行模拟评估，深入查找差距，全面指导工作。

（六）深入整改阶段（2009年下半年）

院党委根据模拟评估结果，指导全院各级党组织、各有关部门，认真研究工作，查漏补缺，进一步整改提高，为迎接省委高校工委的正式评估做好充分准备。

六、组织领导

为加强对贯彻落实《实施意见》工作的组织领导，学院成立贯彻落实《实施意见》工作领导小组。

组  长：段治乾

副组长：杨小林  陈  岩

成  员：董延寿  葛  玻  邱天河  韩振英

陈富贵

领导小组下设办公室，具体负责贯彻落实《实施意见》的各项工作，办公室设在组织部。

办公室主任：陈 岩（兼）

办公室副主任：韩振英（兼）

办公室成员：宋亚伟、王大力、宋建新、郭强、张宽亮、宁建辉、李大宏、李建峰、赵尊群、曹学民、韩洪涛、杨亚平、李龙星、邹丽、邓志中、田丽霞及各总支（分党委）书记

办公室职责：

1、贯彻落实《实施意见》；

2、做好《实施意见》中32项指标的分解；

3、根据工作部署检查各单位的相关工作，督促各单位整改自查自评中发现的问题；

4、做好宣传工作和师生思想工作，营造良好的舆论氛围。

各党总支（分党委）书记、各部门负责人是本单位迎评工作的第一责任人。

七、工作要求

1、各单位要高度重视党建评估工作，一是领会精神、理清思路；二是细化工作、落实到人；三是严格要求、突出特色；四是认真查找工作中的薄弱环节，改进工作，规范管理，使本单位的工作水平达到或超过《实施意见》的要求。

2、加强各单位之间的协调联系，保持信息的通畅与共享，共同服务于党建评估工作大局。

3、以党建评估为契机，切实加强基层党组织建设，推动基层党组织围绕中心开展党建，全面提升工作水平。

4、充分发挥党员的先锋模范作用，调动广大教职工的积极性，通过评建工作，达到对全体党员进行党性教育和先进性教育的目的。

中共洛阳理工学院委员会

2009年2月24日

主题词：高校  党建  评估  通知

中共洛阳理工学院委员会办公室 2009年2月24日印

（共印：58份）