|  | 校发〔2015〕73号 |  |
| --- | --- | --- |

洛阳理工学院关于印发《洛阳理工学院2015年教育事业统计工作方案》的通知

各单位：

按照河南省教育厅的统一部署和有关要求，我校将于2015年10月开展本年度教育事业统计工作。为做好这项工作，

学校制订了《洛阳理工学院2015年教育事业统计工作方案》。现将《方案》予以印发，请各单位按照方案要求，切实做好本单位的统计工作，确保统计工作的进度和质量。

2015年10月10日

洛阳理工学院2015年教育事业统计

工作方案

一、工作目标

通过本次统计工作，如实反映学校一年来教育事业的发展水平、发展速度；通过不断健全学校大数据中心平台建设，客观分析各项统计数据关联性,为学校科学决策、高效管理提供数据支撑；在此基础上，发布学校年度教育事业统计公报。

二、基本原则

（一）数据真实原则

教育事业统计工作是上级教育主管部门监测各高等学校事业发展情况，并进行评估的重要渠道，数据的真实性是学校大数据中心运行的前提与保障。要坚持实事求是的原则，各项数据必须真实、客观、可靠，不得虚报、瞒报、漏报、误报。

（二）第一责任人原则

相关部门负责人为本次统计工作的第一责任人，要高度重视，确保统计准确，按要求准时提交。

三、任务分工及相关说明

（一）任务分工

按照河南省教育厅下发的高等教育学校统计报表涉及的内容，将基础数据的采集工作分解到各相关部门（见附件1）。在此基础上，由发展规划处完成数据汇总与校验、统计报表生成与上报工作。

（二）说明

本次统计数据的区间时间为2014年9月1日至2015年8月31日，统计时点为2015年9月1日。

各部门根据要求，认真组织本单位的数据填报工作。对于较上一年度上下浮动超过10%的数据，需进行解释说明。

各项材料电子版请在校园网“办公FTP-发展规划处-文件交换区-高基报表文件夹”下载。

四、进度安排

（一）10月16日，工作任务分配至相关部门。

（二）10月17日～21日，各相关部门根据工作分工内容，完成本部门的数据填报工作（见附件2）。

（三）10月22日17:00前，各相关部门将纸质报表报送发展规划处数据中心（王城校区办公楼262室）。

（四）10 月23日～25日，数据中心进行数据汇总、审查及系统录入、校验。

（五）10月26日，数据中心打印报表，发至相关部门核对。

（六）10月27日，各部门将核对后的报表返回数据中心。

（七）10月28～31日，发展规划处将统计报表报学校领导审批，并上报省教育厅。

具体问题，请咨询发展规划处数据中心。

联系人：余亚辉、马福贵    联系方式：65928322

附件：

1.洛阳理工学院2015年教育事业统计工作任务分解表

2.洛阳理工学院2015年教育事业统计部门任务填报表

附件1

洛阳理工学院2015年教育事业统计

工作任务分解表

| 序号 | 表号 | 表名 | 责任 部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高基111 | 学校（机构）基本情况 | 校办 | 王 洛 |
| 2 | 高基112 | 学校（机构）基本情况 |  |  |
|  |  | 01“985工程”院校（是 否） | 发展 规划处 | 夏新颜 |
|  |  | 02“211工程”院校（是 否） |  |  |
|  |  | 03设立研究生院（是 否） |  |  |
|  |  | 04网络学院（是 否） |  |  |
|  |  | 27直属院（系）数（个） |  |  |
|  |  | 05建立校园网（是 否） | 信息化 技术中心 | 韩存仓 |
|  |  | 06接入互联网（是 否） |  |  |
|  |  | 07接入互联网出口带宽（Mbps） |  |  |
|  |  | 08专科（高职）专业（个） | 教务处 | 王晓峰 |
|  |  | 09本科专业（个） |  |  |
|  |  | 20国家实验室（个） | 科研处 | 丁梧秀 |
|  |  | 21国家重点实验室（个） |  |  |
|  |  | 22国家工程实验室（个） |  |  |
|  |  | 10硕士学位授权一级学科点 （个） | 学科 建设处 | 李 平 |
|  |  | 11硕士学位授权二级学科点（个） |  |  |
|  |  | 12博士学位授权一级学科点（个） |  |  |
|  |  | 13博士学位授权二级学科点（个） |  |  |
|  |  | 14博士后科研流动站（个） |  |  |
|  |  | 15国家重点学科（一级）（个） |  |  |
|  |  | 16国家重点学科（二级） （个） |  |  |
|  |  | 17国家重点（培育）学科（个） |  |  |
|  |  | 18省、部级重点学科（一级）（个） |  |  |
|  |  | 19省、部级重点学科（二级）（个） |  |  |
|  |  | 30授予同等学力申请硕士学位人数（人） |  |  |
|  |  | 31授予同等学力申请博士学位人数（人） |  |  |
|  |  | 23国家工程研究中心（个） | 科研处 | 丁梧秀 |
|  |  | 24国家工程技术研究中心（个） |  |  |
|  |  | 25省/部级设置的研究（院/所/中心）/实验室（个） |  |  |
|  |  | 26定期公开出版的专业刊物数 （种） | 学报 | 孙 犁 |
|  |  | 28普通本专科在校生中住宿生（人） | 学工部 | 张宽亮 |
|  |  | 29普通本专科毕业生一次就业率（%） | 就业中心 | 路利红 |
|  |  | 32上学年参加国家学生体质健康标准测试人数（人） | 教务处 | 王晓峰 |
|  |  | 33优秀（人） |  |  |
|  |  | 34良好（人） |  |  |
|  |  | 35及格（人） |  |  |
|  |  | 36不及格（人） |  |  |
|  |  | 37中国科学院院士（人事关系在本校）（人） | 人事处 | 李龙星 |
|  |  | 38中国工程院院士（人事关系在本校）（人） |  |  |
|  |  | 39“千人计划”入选者（人） |  |  |
|  |  | 40“青年千人计划”入选者（人） |  |  |
|  |  | 41“长江学者奖励计划”讲座教授（人） |  |  |
|  |  | 42“长江学者奖励计划”特聘教授（人） |  |  |
|  |  | 43“国家杰出青年科学基金”获得者（人） |  |  |
|  |  | 44专任教师中有海（境）外经历累计一年以上的（人） |  |  |
|  |  | 45安全保卫人员（人） | 保卫处 | 罗先斌 |
| 3 | 高基311 | 普通专科分专业学生数（人） | 教务处 | 王晓峰 |
|  |  | 其中：2-5列招生数 （人） | 招生办 | 邓志中 |
| 4 | 高基312 | 普通本科分专业学生数（人） | 教务处 | 王晓峰 |
|  |  | 其中：3-6列招生数（人） | 招生办 | 邓志中 |
| 5 | 高基313 | 成人专科分专业学生数（人） | 继续教 育学院 | 徐江平 |
| 6 | 高基314 | 成人本科分专业学生数（人） |  |  |
| 7 | 高基321 | 在校生分年龄情况（人） | 教务处 | 王晓峰 |
|  |  | 其中：07-10行成人专科、本科生（人） | 继续教 育学院 | 徐江平 |
| 8 | 高基322 | 招生、在校生来源情况（人） |  |  |
|  |  | 2-3列招生数（人） | 招生办 | 邓志中 |
|  |  | 5-6列普通本专科生（人） | 教务处 | 王晓峰 |
|  |  | 7-8列成人本专科生（人） | 继续教 育学院 | 徐江平 |
| 9 | 高基331 | 学生变动情况（人） | 教务处 | 王晓峰 |
|  |  | 其中：03-04行第3列招生增加学生数（人） | 招生办 | 邓志中 |
|  |  | 6-7行成人本专科生（人） | 继续教 育学院 | 徐江平 |
| 10 | 高基332 | 学生休退学的主要原因（人） | 教务处 | 王晓峰 |
|  |  | 5-7行成人本专科生（人） | 继续教 育学院 | 徐江平 |
| 11 | 高基341 | 在校生中其他情况（人） |  |  |
|  |  | 1列共产党员（人） | 组织部 统战部 | 宋建新 |
|  |  | 3列民主党派（人） |  |  |
|  |  | 4列华侨（人） |  |  |
|  |  | 5列港澳台（人） |  |  |
|  |  | 2列共青团员（人） | 团委 | 戴建广 |
|  |  | 6列少数民族（人） | 学工部 | 张宽亮 |
|  |  | 7列残疾人（人） |  |  |
| 12 | 高基361 | 其他学生情况（人、人次） | 继续教 育学院 | 徐江平 |
| 13 | 高基371 | 外国留学生情况（人、人次） | 国际交流合作处 | 舒云星 |
| 14 | 高基411 | 教职工情况（人） | 人事处 | 李龙星 |
| 15 | 高基421 | 专任教师、聘请校外教师岗位分类情况（人） |  |  |
| 16 | 高基422 | 专任教师、聘请校外教师学历（位）情况（人） |  |  |
| 17 | 高基423 | 专任教师分年龄情况（人） |  |  |
| 18 | 高基424 | 分学科专任教师数（人） |  |  |
| 19 | 高基431 | 专任教师变动情况（人） |  |  |
| 20 | 高基441 | 专任教师接受培训情况（人次） |  |  |
| 21 | 高基461 | 教职工中其他情况（人） |  |  |
|  |  | 1列共产党员（人） | 组织部 统战部 | 宋建新 |
|  |  | 2列共青团员（人） |  |  |
|  |  | 3列民主党派（人） |  |  |
|  |  | 4列华侨（人） |  |  |
|  |  | 5列港澳台（人） |  |  |
|  |  | 6列少数民族（人） | 人事处 | 李龙星 |
| 22 | 高基511 | 校舍情况（平方米） | 基建处 | 王志刚 |
| 23 | 高基521 | 资产情况 |  |  |
|  |  | 1-3列占地面积（平方米） | 基建处 | 王志刚 |
|  |  | 4-5列图书（万册） | 图书馆 | 谢琳惠 |
|  |  | 6-8列计算机（台） | 国有资产管理处 | 邹 丽 |
|  |  | 11-15列固定资产总值（万元） |  |  |
|  |  | 9-10列教室（间） | 教务处 | 王晓峰 |
| 24 | 高基522 | 信息化建设情况 | 信息化 技术中心 | 韩存仓 |
| 25 | 高基931 | 专职辅导员分年龄、专业技术职务、学历情况（人） | 学工部 | 张宽亮 |
| 26 | 高基932 | 心理咨询工作人员情况（人） |  |  |

附件2

洛阳理工学院2015年教育事业统计

部门任务填报表

部门名称：

| 序号 | 表号及表名 |  |  |  | 采集人（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 特殊情 况说明 |  |  |  |  |  |
| 部门 负责人 审核意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管 校领导 审核意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 提交人 |  | 接收人 |  | 交接时间 |  |

|  | 洛阳理工学院校长办公室 | 2015年10月13日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |