党发〔2016〕53号

★

中共洛阳理工学院委员会

落实省委巡视反馈意见整改工作方案

各党委、党总支：

按照省委巡视工作统一安排，省委第八巡视组于2016年8月18日至9月29日，对我校进行了专项巡视。10月13日上午，省委第八巡视组向我校反馈了巡视意见，肯定了学校近年来的工作，严肃指出了工作中存在的主要问题，明确了整改意见建议。省委巡视办领导代表省委巡视工作领导小组对学校整改工作提出了要求。学校党委高度重视省委巡视组反馈意见整改工作，第一时间进行了传达和学习，研究成立了学校巡视反馈意见整改工作领导小组。为切实抓好这次巡视工作的整改工作，根据省委第八巡视组《关于专项巡视洛阳理工学院党委的反馈意见》，结合我校改革发展建设实际，经认真研究，特制定如下整改方案。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步统一思想，提高认识，坚持标本兼治、惩防并举方针，结合“两学一做”学习教育，全面加强从严治党，强化政治担当，全面落实党委的主体责任和纪委的监督责任，树立“巡视是政治巡视，整改是政治任务，落实巡视整改是政治纪律”和“不整改是渎职，整改不彻底是失职”的观念，把整改落实工作与促进学校转型发展相结合，紧紧围绕建设示范性应用技术本科院校的目标，强化责任，狠抓落实，切实解决存在的问题，努力形成风清气正、规范有序的政治生态，推动学校又好又快发展。

二、整改目标

紧紧围绕巡视反馈意见提出的问题和建议，进一步完善体制机制，加强制度建设，理清工作思路，突出工作重点，制定有效措施，逐项分解落实，逐条夯实责任，以党章党规党纪为尺子，严肃党内生活，解决好学校党委在“党的领导、党的建设、全面从严治党”和  “六项纪律”等方面存在的问题，解决好制约学校科学发展的突出问题，解决好广大师生最关心、最直接、最现实的问题，把巡视工作的成效体现在学校发展的生动实践中，以整改工作的新成效推动学校工作再上新台阶。

三、工作机构

整改工作在学校党委领导下进行，由巡视反馈意见整改工作领导小组制定整改方案，督查整改落实工作，形成整改工作报告。巡视反馈意见整改工作领导小组办公室具体负责协调整改的日常工作。根据省委第八巡视组反馈意见及书面交办的问题，成立五个整改专项工作组，具体落实整改工作任务。

四、时间安排

自2016年10月14日至12月13日

五、整改任务

（一）党委主体责任问题整改工作组

组    长：苟义伦

牵头单位：党委办公室

整改任务：党委主体责任落实不到位。全面从严治党主体责任意识不强。压力传导不够。

（二）行政管理问题整改工作组

组    长：屈凌波

牵头单位：校长办公室

整改任务：基建项目、设备采购、资产管理等领域监管缺失。违规处置保证金涉嫌利益输送。违规进行设备采购。违规处置国有资产。人事管理问题，绩效工资分配及津贴、补贴发放问题，学生学籍管理问题，招标存在不规范等问题。

（三）党的组织建设问题整改工作组

组    长：陈  岩

牵头单位：党委组织部

整改任务：对青年教师组织发展培养不够。党员发展工作不规范。党员学习教育抓得不实。组织观念性不强，党费缴纳不足。组织制度建设存在薄弱环节。制度落实不到位。支部设置不科学。组织活动不严格。

（四）党的思想建设问题整改工作组

组    长：葛  玻

牵头单位：党委宣传部

整改任务：思想建设不够扎实。政治理论学习不够深入系统，学校党委中心组理论学习联系实际不紧密，学习型党组织建设不够扎实有力。

（五）纪委监督责任问题整改工作组

组    长：曹国杰

牵头单位：纪委、监察处

整改任务：纪委监督责任履行不到位。纪委工作聚焦主业不突出，越位、缺位、错位现象不同程度存在。监督作用发挥不充分。

各专项整改工作组负责本组整改任务的落实，针对省委巡视反馈意见、省委巡视组交办的问题、工作汇报材料提出的存在问题、自查自纠中存在的问题，要分别制定具体的整改措施，建立整改台账，分解任务，细化责任，明确整改时限，确保整改任务逐项得到认真落实，取得明显效果。

六、整改要求

（一）提高认识，端正态度。学校各级党组织和全体党员干部要高度重视和深刻认识党中央从严治党的鲜明态度和坚定决心，把思想和行动统一到省委对巡视整改的要求上来，端正态度、严肃对待，不推脱、不遮掩，虚心接受、照单整改，不回避矛盾，不偏离方向，认认真真、扎扎实实地抓好整改工作。

（二）加强领导，落实责任。整改工作在学校党委领导下进行，党委书记负总责，其他领导按照分工抓好落实。学校各级领导干部和责任部门要充分认识做好整改工作的重要意义，结合“两学一做”学习教育，持之以恒抓好巡视问题整改，确保整改工作真正能取得实效。

（三）强化监督，层层落实。要按照校党委的要求和整改标准，用好巡视成果，夯实整改责任，督促整改落实，在做到即知即改、立行立改和全面整改的同时，狠抓整改措施落实和督导督办检查，及时公开整改进度。各单位要建立督查台账，加强督促检查，及时掌握整改工作进度,妥善解决整改中遇到的困难和问题，对拖拉推诿、整改不力甚至弄虚作假、拒不整改的，要依纪依规严肃问责。

（四）建章立制，标本兼治。要以高度的政治责任感、敢于担当的精神和严肃认真的态度，持续深入推进各项整改工作，做到举一反三，健全规章制度，理顺体制机制,完善学校内部治理结构和治理体系，加强制度执行力，形成长效机制。

（五）及时汇报，争取指导。及时将整改进展情况及整改成效，向省委第八巡视组汇报，继续征求省委第八巡视组对整改情况及学校主要工作的意见建议，争取进一步的帮助和指导，努力促使学校各项工作再上新台阶。

学校各级党组织和全体党员干部要切实行动起来，把整改落实工作与全面深化改革、全力转型发展和“两学一做”学习教育紧密结合起来，立行立改，把巡视工作的成效体现在学校发展的生动实践中，以整改工作的新成效推动学校工作再上新台阶，努力实现“十三五”的良好开局，为把学校建成示范性应用技术本科院校贡献力量。

附件：洛阳理工学院落实省委巡视反馈意见整改工作任务分

解表

中共洛阳理工学院委员会

2016年10月27日

附件

洛阳理工学院落实省委巡视反馈意见整改工作任务分解表

| 任务类别 | 序号 | 整改任务 | 责任 领导 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党委 主体 责任 问题 | 1 | 全面从严治党主体责任意识不强。学校党委领导班子存在重业务、轻党建思想，部分成员履行“一岗双责”意识不强、落实不力。 | 苟义伦 | 党委办公室 二级党组织 | 韩洪涛 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 2 | 压力传导不够。学校党委对二级党单位党委（总支）落实主体责任考核机制不完善，缺乏具体量化标准和指标体系。 | 苟义伦 | 党委办公室 二级党组织 | 韩洪涛 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 3 | 基层党组织落实主体责任的意识淡薄，战斗堡垒作用没有充分发挥。 | 苟义伦 | 党委办公室 二级党组织 | 韩洪涛 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 4 | 制度落实不到位 | 苟义伦 | 党委办公室 二级党组织 | 韩洪涛 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
| 行政 管理 问题 | 5 | 违规处置保证金涉嫌利益输送。图书馆信息中心工程和风雨操场工程保证金处置问题。 | 韩振英 张文选 | 财务处 基建处 | 赵尊群 王志刚 | 11月底 |
|  | 6 | 违规进行设备采购 | 姜 涛 | 国资处 | 邹 丽 | 11月底 |
|  | 7 | 违规处置国有资产（子衿阁承包问题） | 张文选 姜 涛 | 后勤管理处 国资处 | 邱 杰 邹 丽 | 11月底 |
|  | 8 | 人事管理问题 | 董延寿 | 人事处 | 李龙星 | 11月底 |
|  | 9 | 绩效工资分配及津贴、补贴发放问题 | 董延寿 | 人事处 | 李龙星 | 11月底 |
|  | 10 | 学生学籍管理问题 | 丁梧秀 | 教务处 | 王新武 | 11月底 |
|  | 11 | 招标存在不规范 | 姜 涛 | 国资处 | 邹 丽 | 11月底 |
|  | 12 | 制度落实不到位 | 屈凌波 | 校长办公室 | 王 洛 | 11月底 长期坚持 |
| 党的 组织 建设 问题 | 13 | 对青年教师组织发展培养不够 | 陈 岩 | 党委组织部 二级党组织 | 宋建新 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 14 | 党员发展工作不规范 | 陈 岩 | 党委组织部 二级党组织 | 宋建新 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 15 | 党员学习教育抓得不实 | 陈 岩 | 党委组织部 二级党组织 | 宋建新 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 16 | 组织观念性不强，党费缴纳不足 | 陈 岩 | 党委组织部 二级党组织 | 宋建新 二级党组织负责人 | 11月底 |
|  | 17 | 制度落实不到位 | 陈 岩 | 党委组织部 二级党组织 | 宋建新 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 18 | 支部设置不科学 | 陈 岩 | 党委组织部 | 宋建新 二级党组织负责人 | 11月底 |
|  | 19 | 组织活动不严格 | 陈 岩 | 党委组织部 二级党组织 | 宋建新 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
| 党的 思想 建设 问题 | 20 | 政治理论学习不够深入系统 | 葛 玻 | 党委宣传部 二级党组织 | 王大力 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 21 | 学校党委中心组理论学习联系实际不紧密 | 葛 玻 | 党委宣传部 | 王大力 | 11月底 长期坚持 |
|  | 22 | 突出“立德树人”和加强意识形态工作制度机制不够健全 | 葛 玻 | 党委宣传部 | 王大力 | 11月底 长期坚持 |
|  | 23 | 学习型党组织建设不够扎实有力 | 葛 玻 | 党委宣传部 二级党组织 | 王大力 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
|  | 24 | 制度落实不到位 | 葛 玻 | 党委宣传部 二级党组织 | 王大力 二级党组织负责人 | 11月底 长期坚持 |
| 纪委 监督 责任 问题 | 25 | 纪委工作聚焦主业不突出,越位、缺位、错位现象不同程度存在 | 曹国杰 | 纪 委 | 李大宏 | 11月底 长期坚持 |
|  | 26 | 监督作用发挥不充分,监督的方式方法上创新不够，方法和手段不多。 | 曹国杰 | 纪 委 监察处 | 李大宏 | 11月底 长期坚持 |
|  | 27 | 对二级党委纪检委员缺乏业务上的指导和明确的工作要求 | 曹国杰 | 纪 委 | 李大宏 | 11月底 |
|  | 28 | 部分二级单位党委（总支）未设纪检委员 | 陈 岩 曹国杰 | 党委组织部 纪 委 | 宋建新 李大宏 | 11月底 |
|  | 29 | 制度落实不到位 | 曹国杰 | 纪 委 | 李大宏 | 11月底 长期坚持 |

中共洛阳理工学院委员会办公室 2016年10月27日印发