党发〔2011〕21号

关于印发《洛阳理工学院“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动实施方案》的通知

各党总支、机关党委、院办工厂党委：

现将《洛阳理工学院“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

中共洛阳理工学院委员会

2011年5月31日

洛阳理工学院

“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动

实施方案

按照中共河南省委高校工委、中共河南省教育厅党组《关于开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的意见》（豫教党〔2011〕13号）要求，为深入贯彻党的十七大精神，落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008——2012年工作规划》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关文件和中央纪委六次全会、省纪委六次全会精神，加大从源头上防治腐败的力度，切实做好廉政风险防范管理工作，增强反腐倡廉工作实效，经学院党委研究决定，在我院开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动，特制订如下实施方案。

一、充分认识开展活动的重要性和必要性

（一）开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动是落实上级指示精神和加强我院反腐倡廉建设的客观需要。近年来，我院认真贯彻落实党的十七大精神，党风廉政建设工作不断取得新的成效。但是随着形势的发展，反腐倡廉建设也面临着一些新情况、新问题，开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动，就是按照上级要求，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，结合反腐倡廉建设实际，运用现代管理理念和科学管理方法，增强预防腐败工作的创新性、科学性和可操作性。开展这项活动，把廉政风险防范管理作为加强预防腐败工作的重要措施和具体实践，符合深入推进反腐倡廉建设的实际需要，有利于推进我院教育事业健康发展和干部健康成长。

（二）开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动是贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的重要举措。到2012年要建成惩治和预防腐败体系基本框架，使拒腐防变教育长效机制初步建立，反腐倡廉法律制度比较健全，权力运行监控机制基本形成。开展这项活动就是以创新的思路和改革的办法抓好教育、制度和监督工作，是突出教育特色、贯彻落实中央和省委要求的重要举措，有利于突出重点，落实责任，整合力量，调动各方面智慧和力量参与惩治和预防腐败体系建设的积极性和主动性。

（三）开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动是实施有效监控的重要手段。开展这项活动主要是针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前防范，推动监督关口前移，提高党员干部自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识，促进决策民主、程序公开、运行规范、廉洁高效，使预防腐败的责任落实到每一个岗位和每一个人，职责清楚，目标明确，便于检查考核，防止行为失范、权力滥用。

二、开展活动的指导思想和目标要求

（一）指导思想。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，结合我院反腐倡廉实际，通过廉政风险防范管理，加强制度建设，规范权力运行，提高管理水平，促进规范管理，筑牢拒腐防线，减少和预防腐败现象的发生，为学院改革、发展、稳定提供坚强保障。

（二）工作思路。按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，着眼于保证权力行使、资金运用、项目建设和干部成长安全，紧紧围绕教育、制度、监督、惩处、纠风、改革等惩防体系建设，着力构建具有我院特色的内部廉政风险预警防控体系，做到“关口前移，主动预防”，实现由侧重遏制向惩防并举、重在建设转变，由侧重事后处置向事前预警防控转变，由侧重监督干部向监督、保护、激励干部相结合转变，由侧重设置“高压线”向注重营造干事创业“安全区”转变，形成制度完善、程序规范、监督到位、考核和评价机制配套的体系。

（三）目标要求。通过廉政风险防范管理，提高全院党员干部自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识；促进职责明确、决策民主、程序公开、管理规范，对权力运行实施有效监督；逐步建立形成能够提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制，确保我院党风廉政建设和反腐败工作取得新的明显成效。

三、开展活动的主要内容和方法步骤

（一）主要内容。针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，突出重点岗位和关键环节，认真查找在思想道德、岗位职责、制度建设和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，并采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，通过制定制度、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理。

（二）方法步骤。各党总支（党委）要结合自身实际，重点围绕查准找全风险点、制定完善相关措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全预防腐败长效机制，切实抓好以下工作。

1.学习动员阶段。5月中下旬，适时召开“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动动员大会，下发我院“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动实施方案，各党总支（党委）要认真组织学习动员，使广大干部掌握廉政风险防范管理的基本要求、主要内容、方法步骤，做到认识充分，思想统一，标准严格，程序规范，形成氛围，增强做好廉政风险查找工作的自觉性和责任感，为筑牢拒腐防线奠定良好的思想基础和工作基础。

2.排查廉政风险阶段（6月1日—6月15日）。采取自上而下和自下而上相结合的方式，从决策、执行、监督和日常管理事项、业务工作流程、相关制度等方面入手，立足岗位，逐一排查廉政风险点，按风险发生几率或危害损失程度确定风险等级，经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示。

（1）查找岗位风险。按照全员参与的要求，各党总支（党委）组织党员干部对照履行职责、执行制度的情况，通过自己找、相互帮、领导提、集体评、组织审等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，填写《个人岗位风险点自查表》。科级以下干部，经所在部门负责人审核，报所在党总支（党委）备案，院领导小组备份；处级干部经主管领导审核，报院领导小组备案；院级干部直接报领导小组备案。

（2）查找部门风险。在查找岗位风险的基础上，各部门特别是针对组织、人事、财务、基建、采购、招生、后勤服务等重要岗位，对照职责定位等情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式；承担涉及学院全局性部门，要在查找自身风险点的同时，切实履行牵头职责，积极协调相关部门，主动查找廉政风险，填写《部门岗位风险点自查表》，经主管领导同意后，报领导小组审核。

（3）查找单位风险。在查找学院各部门和基层单位风险的基础上，学院及各党总支（党委）廉政风险领导小组重点围绕单位“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用）事项，认真查找领导班子及其成员的廉政风险内容及表现形式。各党总支（党委）领导班子及成员的廉政风险，经领导小组汇总后，报院领导小组备案。院级领导班子及成员的廉政风险，经学院领导小组汇总后，按要求报省委高校工委、省纪委备案。

3.确定风险等级标准阶段（6月16日—7月1日）。各党总支（党委）要及时组织对每个岗位查找出的风险点进行风险等级评定，风险等级的评定应根据党纪条规、行政法规、廉洁自律有关规定、腐败行为发生几率以及可能发生风险的高低确定一、二、三级廉政风险。

相关风险点的位置拟定为四个方面：

一是掌握公共权力或公共资源，可能利用其为他人带来直接或间接、近期或预期的不当利益和好处（包括名誉地位），或可能从中谋求私利的部门及工作岗位；

二是权力较大、较灵活，又有一定自由裁量权的部门及工作岗位；

三是权力运行需要公开、需要民主决策、需要监督机构参与的部门及工作岗位；

四是不直接拥有人、财、物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的部门及工作岗位。

风险等级评定标准：

（1）一级风险评定标准。凡可能出现和滋生严重违纪违法犯罪行为，并且极可能受到法律和纪律追究的廉政与监管风险点，定为“一级风险”。

（2）二级风险评定标准。凡可能出现和滋生违规违纪行为，并且可能受到责任追究及党政纪处分的廉政与监管风险点，定为“二级风险”。

（3）三级风险评定标准。凡容易出现和造成一般违规违纪行为，并且可能受到内部责任追究及被通报批评、诫勉、提醒谈话的廉政与监管风险点，定为“三级风险”。

风险等级的评定，采取自下而上的方式进行。先由个人认定，然后由各党总支（党委）评定，再由院领导小组根据各党总支（党委）上报的表格，综合评定各风险岗位和风险级别，汇总后在一定范围内公示。

4.制定防控措施阶段（7月2日—7月16日）。围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地提出并推进防控措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

（1）针对岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，报所在党总支（党委）备案。

（2）针对部门和基层单位风险，由部门和基层单位领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。

（3）针对学院的风险，院领导班子要认真研究分析，区分个性与共性问题，进一步健全完善防控风险的相关规章制度，明确防控风险任务要求和工作标准，重在形成用制度管权管事管人的管理机制，特别是民主决策、民主管理、民主监督和涉及人财物重点部位关键环节的管理机制制度。

5.加强监督管理阶段（7月17日—9月2日）。根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分级负责。对审定为“一级风险”的，在学院分管领导直接管理的基础上，由学院主要领导负责；对审定为“二级风险”的，在部门和基层单位领导直接管理的基础上，由学院分管领导负责；对廉政风险较低的，由部门和基层单位领导直接管理和负责。为充分发挥各种监督力量作用，可采取发放调查表、听取服务对象意见、定期自查等方法，开展有效监督。
    6.检查考核和修正完善阶段（9月3日—9月23日）。各党总支（党委）负责组织对所属部门的廉政风险防范管理进行检查考核，院领导小组组织对各党总支、分党委进行抽查。检查和考核的形式可采取听取汇报、查阅资料、走访监管对象、民主评议等方式。对检查考核发现的问题，应填写《廉政风险防范管理提示表》，并按照分级管理的原则进行纠正规范。

活动结束后，各党总支（党委）要进行认真总结，书面报院廉政风险防范管理工作领导小组办公室。

从今年开始，学院将廉政风险防范各项措施的落实情况列入年度反腐倡廉建设检查考核内容，作为考核评价领导班子和领导干部的重要依据。

四、活动的组织领导和工作要求

（一）加强领导，落实责任。成立洛阳理工学院廉政风险防范领导小组，把推进廉政风险防范管理作为一项重要任务，列入重要议事日程，切实加强组织领导，周密安排部署，认真组织实施。学院党政主要领导对廉政风险防范管理工作负总责，领导班子其他成员根据分工负责其职责范围内廉政风险防范管理工作。各级主要领导及其班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理，确保各项要求落到实处。

（二）健全机构，明确任务。洛阳理工学院廉政风险防范领导小组负责活动的组织、协调和指导工作。根据上级要求和工作性质，成立风险评估组、制度建设组、督导协调检查组、综合材料组。各党总支（党委）参照成立相应的机构，结合实际制定本单位、本部门《实施方案》，报学院廉政风险防范管理工作领导小组备案。机关各部门活动的组织开展由机关党委负责落实。

（三）广泛宣传，营造氛围。各党总支（党委）要迅速行动，层层动员，要利用政务公开栏、墙报以及院报、网站等多种形式媒体，广泛开展廉政风险防范管理的宣传教育，使广大党员特别是领导干部牢固树立廉政风险防范意识，掌握查找廉政风险、制定防范措施的方法和步骤，提高廉政风险防范的自觉性，积极参与到廉政风险防范管理工作中，有效强化对权力的制约和监督。活动进行中要及时总结和推广开展廉政风险防范管理工作的好经验好做法，大力宣传开展廉政风险防范管理取得的成效，加强沟通、学习、交流，努力营造良好的舆论氛围。

（四）突出重点，注重实效。各党总支（党委）、各部门要按照贯彻落实科学发展观的要求，确定重要领域和重要环节，突出抓好拥有人事、组织、财务、基建、采购、招生、后勤服务等关键岗位和涉及师生切身利益的部门，在业务流程、制度机制等方面潜在的廉政风险和管理的薄弱环节查找、防范措施的制订工作，努力把廉政风险防范管理融入到业务工作的全过程，增强廉政风险防范管理工作的实效性。推进廉政风险防范管理要积极稳妥，循序推进，坚持长远目标与阶段性目标相结合，整体推进与重点突破相结合。学院“排查廉政风险，构筑拒腐防线”活动领导小组，要切实做好工作指导，加强监督检查，推动每个阶段、每个环节工作的落实，要把风险点查找，落实到每个岗位每个人，细化到权力运行的每个环节，做到岗位职责明确、岗位风险清楚、化解风险措施得力，切忌流于形式、走过场。对工作不认真、敷衍应付的，要严肃追究有关领导的责任。

附件：

1.个人岗位风险点自查表

2.部门岗位风险点自查表

3.重点岗位风险点专项清查表

4.廉政风险防范管理措施表

5.廉政风险防范管理提示表

6.洛阳理工学院廉政风险防范管理工作领导小组成员名单

7.领导小组办公室各组职责及组成人员

8.廉政风险防范管理的若干说明

主题词：廉政建设  反腐败  方案  通知

中共洛阳理工学院委员会办公室 2011年5月31日印

（共印：25份）