|  | 校发〔2015〕49号 |  |
| --- | --- | --- |

洛阳理工学院关于印发工程变更及签证

管理办法的通知

各单位：

《洛阳理工学院工程变更及签证管理办法》已经2015年7月2日校长办公会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

2015年7月2日

洛阳理工学院工程变更及签证管理办法

第一条  为规范学校工程变更及签证管理工作，保证资金使用的计划性和效益性，加强造价的控制，根据有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条  工程变更是指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，监理人根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变。

主要表现形式：

1.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

2.增减合同中约定的工程量；

3.增减合同中约定的工程内容；

4.改变工程质量、性质或工程类型；

5.改变有关工程的施工顺序和时间安排；

6.为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。

第三条  工程变更一般应遵循“零变更”的原则，力求少变更,从严控制提高标准、扩大规模、改变结构功能的变更。确须进行变更的事项应由监理单位或项目管理部门提出申请，按照变更程序完成后方可组织实施。

第四条  工程变更须在预算金额和工程范围控制之内，有下列情况之一的变更，应重新履行立项手续。

1.预算金额超过20万元（含20万元）以上的变更；

2.超出招标文件或合同约定的工程内容和技术标准的变更。

第五条  工程变更的审批权限如下：

1.增加金额在1万元以下的变更项目由项目管理部门负责人审批；

2.增加金额在1万元至5万元以下的变更项目由主管校领导审批；

3.增加金额在5万元至10万元以下的变更项目，经主管校领导对变更项目进行审核后，由校长审批；

4.增加金额在10万元至50万元以下的变更项目，经校长办公会议研究通过后，由校长签批；

5.增加金额在50万元以上的变更项目，经校长办公会议研究提出变更意见，报党委会研究确定后，由校长签批。

第六条  工程变更审批程序如下：

1.项目管理部门提交变更申请报告、变更图纸、资料及变更经费预算书，并在变更申请报告中说明变更的原因。预算金额在1万元以上的变更，须项目管理部门组织变更论证；预算金额5万元以上的变更，项目管理部门须编制可行性报告。

2.项目管理部门组织相关学科专家进行变更论证，使用部门和学校经济活动监督小组须参加论证工作。

3.审计处对变更事项进行预算审计，备案相关资料，作为决算审计依据。

4.财务处进行变更审核，并明确说明资金来源。

5.按照前述第五条并依据预算审计金额进行审批或经相关会议通过后报校长签批。

第七条  工程变更审批完成后，项目管理部门应根据预算审计书与施工方签订工程变更协议书，作为决算审计的依据。

第八条 项目管理部门填写《工程变更审批表》(见附表)，审批表作为决算审计和结算支付的重要依据。凡未经审批的变更项目审计处不予进行预算审计，在决算审计中对变更增加的费用部分不予认可，财务处对增加的费用也不得支付。

第九条  经批准的变更事项，项目管理部门应在组织实施过程中严格监督，并适时通知学校经济活动监督小组进行过程跟踪监督。

第十条  经批准的变更事项，须严格执行预算审计，对工程内容、材料、主要设备设施等不得更改，对变更事项费用也不得超出预算审计金额。

第十一条  对须经上级主管部门批准的变更项目（如消防等），项目管理部门应先报请上级主管部门批准后，再履行校内变更手续。

第十二条  对影响工程结构安全、使用功能、外立面变化的重大变更，须经设计单位同意并出具设计变更后，再履行校内变更手续。

第十三条  对不涉及工程造价增加且不影响结构安全和使用功能的变更事项，由项目管理部门自行组织相关专家论证，并经项目管理部门负责人同意并签署变更文件，作为资料备案。

第十四条  对使用单位提出改变使用功能等情况的变更，由使用单位出具书面报告，经主管校领导审批后，由项目管理部门按上述程序办理变更手续。

第十五条  如属国家政策、法规和规范等强制执行或调整的工程内容，按有关规定执行，不再履行校内变更手续。

第十六条  工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及各种原因造成的损失赔偿达成的补偿协议。如设计图纸修改、隐蔽工程签证、零星用工、零星工程、临时设施增补项目、议价材料价格认价单，停水、停电引起的误工等。

第十七条  签证是工程决算的重要依据，现场签证须由项目管理部门、监理、施工单位三方共同签字、盖章方可生效。凡进入决算审计阶段不得增补签证事项。

第十八条  现场签证必须符合规范要求，原则上不得价量同签。可以在竣工后计算或确定的，一般不得签定单价或工程量。

第十九条  签证的工作流程和审批权限等遵照本办法中工程变更的相关规定执行。

第二十条  本办法自校长办公会通过之日起施行，原管理办法和相关规定自行废止。

|  | 洛阳理工学院校长办公室 | 2015年7月3日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |