|  | 院发〔2013〕90号 |  |
| --- | --- | --- |

洛阳理工学院

关于开展第七届科技创新月活动的通知

各系（部、院）：

为了培养我院学生的科技创新精神，全面提升学生综合素质和实践动手能力，经研究，决定在全院学生中开展洛阳理工学院第七届科技创新月活动，现将具体事宜通知如下：

一、活动目的

丰富广大学生的课余文化生活，培养我院学生的学术科技创新精神，充分调动广大学生创新、发明的积极性，全面提升学生综合素质。

二、活动时间

11月5日至12月5日。

三、活动主题

创新、创造、创意

四、领导及组织机构

科技创新月活动由院学生课外学术科技活动领导小组统一领导。各系（部、院）学生课外学术科技活动领导小组，负责本系（部、院）学生课外学术科技活动。科技创新月活动具体工作由学生处和团委组织、协调各系（部、院）党、团总支和各系（部、院）学生课外学术科技活动领导小组开展。

五、参与对象

凡我院在校生均可以个人或团队的形式参加。

六、活动方案和步骤

本届科技创新月活动，学生处、团委将联合相关部门开展系列活动：

（一）科技创新月动员会暨洛阳理工学院第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛启动仪式；

（二）洛阳理工学院“挑战杯”科技作品立项；

（三）洛阳理工学院第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛；

（四）洛阳理工学院2013年大学生科技创新成果展；

（五）洛阳理工学院第五届大学生校园摄影大赛；

（六）洛阳理工学院第四届“创意达人”废物再利用创新设计大赛。

七、奖励办法

（一）所有参加我院第六届“挑战杯”和系列竞赛的获奖作者均颁发奖金或奖品、荣誉证书。

（二）我院第六届“挑战杯”优秀作品将推荐参加明年5月举行的第十二届“挑战杯”河南省大学生创业计划竞赛。

（三）根据各系（部、院）组织和获奖情况评出优秀组织奖，并颁发奖金和荣誉证书。

八、活动要求

各系（部、院）党、团总支和各系（部、院）学生课外学术科技活动领导小组一定要充分认识在我院开展科技创新月活动的重要意义，大力宣传，广泛动员，精心组织学生参加科技创新月系列活动，切实提高我院学生的科技创新意识和创新能力。

附件：第七届科技创新月活动计划表

2013年11月4日

附件

| 类别 | 时间 | 内 容 | 组织者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预备会 | 11月上旬 | 院学生课外学术科技活动领导小组预备会 |  |
| 动员会 | 11月上旬 | 第七届科技创新月动员会 |  |
| 科技作品立项 | 12月17日前 | 各系（部、院）申报立项作品汇总 | 各系（部、院）领导小组 |
|  | 12月20日前 | 审核后的申报立项材料报送至院团委 | 各系（部、院）领导小组 |
|  | 12月下旬 | 分学科组织专家评审 | 立项评审专家组 |
| 第六届 “挑战杯” | 12月中旬 | 各系完成第六届“挑战杯”预赛 | 各系（部、院）领导小组 |
|  | 12月下旬 | 参加复赛作品报送至院团委 | 各系（部、院）领导小组 |
|  | 12月下旬 | 公布决赛时间及公开答辩团队名单 | 院团委 |
|  | 下学期初 | 终审决赛 | 决赛评审专家组 |
| 科技创新 成果展 | 11月17 日～19日 | 学生2013年科技创新成果展（西校区） | 院团委 院、系学术科技协会 |
|  | 11月25日~27日 | 学生2013年科技创新成果展（东校区） | 院团委 院、系学术科技协会 |
|  | 11月～12月 | 各系学生科协组织展览、参观实验室等活动 | 院、系学术科技协会 |
| 交流、 座谈、 报告会 | 11月下旬 | 学生科技创新交流座谈会 | 院团委 院、系学术科技协会 |
|  | 11月下旬 | 学生科技创新指导老师交流座谈会 | 院团委 院、系学术科技协会 |
|  | 11月下旬 | “挑战杯”专题报告会 | 院团委、教务处 |
| 系列比赛 | 11月下旬～12月上旬 | 第五届学生校园摄影大赛 | 院团委 |
|  |  | 第四届“创意达人”废物再利用创新设计大赛 | 院团委 |
| 表彰 | 下学期初 | 对第六届“挑战杯”竞赛、科技创新月期间系列竞赛获奖的集体和个人进行表彰 | 院学生课外学术科技活动领导小组 |

第七届科技创新月活动计划表

|  | 洛阳理工学院院长办公室 | 2013年11月4日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |