党发〔2011〕4号

关于印发《洛阳理工学院党建工作评估

实施方案》的通知

各党总支、机关党委、院办工厂党委：

经院党委研究，现将《洛阳理工学院党建工作评估实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：

1.洛阳理工学院党建工作评估实施方案

2.洛阳理工学院党建工作评估领导小组

3.洛阳理工学院党建工作评估指标任务分解表

中共洛阳理工学院办公室

2011年3月21日

附件1：

洛阳理工学院党建工作评估实施方案

根据中共河南省委组织部、中共河南省委高校工委、河南省教育厅党组《关于在全省高校开展党建工作评估的通知》（豫高发〔2011〕7号，下简称“《通知》”），为做好我院党建评估工作，特制定如下实施方案：

一、指导思想

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党的基本路线和教育方针，坚持“以评促建、以评促改、评建结合、重在建设”的原则，着眼于进一步强化院党委的领导核心地位，着眼于进一步提高党建工作整体水平，着眼于进一步推动学院改革发展和稳定。通过开展党建工作评估，切实加强学院党的执政能力建设和先进性建设，切实推进学院基层党组织建设工作的科学化、规范化和制度化，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为促进我院各项事业协调持续快速发展提供坚强的组织保证。

二、主要内容和评估标准

《河南省普通高等学校党建工作评估指标体系》包含党建工作评估的全部内容，共有5项一级指标、20项二级指标、32项评估内容。其中，定性6项，分别按优、良、一般、较差四档评定；定量26项，满分值为500分。按照一级指标的设置，主要内容如下：

1.领导班子建设（定性考核，按优、良、一般、较差四档评定，含5项二级指标，6项评估内容）。主要考核领导班子的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。

2.组织机构和队伍建设（定量考核，共125分，含4项二级指标，6项评估内容）。主要考核学院党的组织机构建设、党校建设、干部队伍建设和人才队伍建设。

3.党的总支和基层支部建设（定量考核，共170分，含4项二级指标，11项评估内容）。主要考核系（部）级单位党组织建设、党支部建设、党员教育管理和发展党员工作。

4.宣传思想工作（定量考核，共95分，含2项二级指标，4项评估内容）。主要考核思想政治教育和校园文化建设。

5.对群团、统战等工作的领导（定量考核，共110分，含5项二级指标，5项评估内容）。主要考核教代会、工会工作、共青团工作、学生会工作、统战工作和离退休工作。

三、评估程序和步骤

根据《通知》精神，结合我院实际，此次党建评估工作分为学院自评和学院对基层党组织进行评估两个部分。具体程序和安排如下：

第一部分：学院自评

1.学习领会（3月18日前）。学院党政领导及有关部门认真学习领会第十九次全省高校党建工作会议有关精神，全面把握《通知》精神，提高认识，统一思想。

2.全面发动（3月26日前）。学院党委专题研究党建评估工作，成立学院党建评估工作领导小组及办公室，按照上级文件精神制定下发我院党建评估工作实施方案。向全院转发《通知》和评估标准，开展宣传教育；召开动员大会, 进行思想动员，使师生员工明确党建评估的意义、标准、程序、要求,形成关心评估、重视评估、参与评估、人人为党建工作做贡献的浓厚氛围。

3.充分准备（4月26日前）。制定党建评估指标任务分解方案等文件，明确责任分工。建立相应的组织机构，完善相关的规章制度；搜集、整理、核实各种党建工作资料；各部门、各单位按评估要求，加强党建工作的软硬件建设，全面展开各项准备工作。对党建工作方面有特色、有创新、有推广价值的典型经验或有较大影响的先进事迹进行挖掘、梳理和总结，形成特色材料。各党总支（党委）、各有关部门准备工作的进展情况及发现的问题和存在的差距要及时向院党委汇报，根据党委提出的整改意见进行认真整改，努力达到评估指标体系及标准的要求。

4. 自查自评（4月30日前）。学院组织由党群部门负责人及部分基层党总支书记组成的评估组，根据《河南省普通高等学校党建工作评估指标体系》的评估内容和要求，对近三年来学院党建工作进行全面评估，确定自评等级。自评结束后，认真梳理和全面总结近三年来学院党建工作的基本状况、主要成绩、经验体会、存在问题和改进措施等，形成自评报告。

5.迎接评审（6月10日前）。省高工委将组织由高校党委书记、行政负责人、党建专家等人员组成的评审组，采取听取汇报、查阅文档、现场查看等方式进行考察了解，综合评审。全院师生员工要以饱满的热情、最佳的状态、优异的表现，将我院党建工作的成果展现给评估组。

6.总结整改（7月1日前）。学院根据评估组反馈的意见和建议，进行整改，同时对整个评估工作进行总结。

第二部分：学院对基层党组织进行评估

1.学习领会（3月26日前）。各党总支（党委）要按照院党委统一部署，组织支部书记、全体党员认真学习上级和学院文件，吃透精神，采取多种形式做好师生员工的思想发动工作，把师生员工的思想和行动凝聚到围绕推进学院中心工作，推进贯彻落实党建评估工作上来。

2.工作部署（3月26日前）。各党总支（党委）结合实际，成立领导和工作机构，明确工作目标，制定本总支（党委）党建工作评估实施方案，报学院党建评估工作办公室。

3.自查自评（4月25日前）。各党总支（分党委）根据《河南省普通高等学校党建工作评估指标体系》的评估内容和要求，全面梳理，认真总结，找特色，找问题，找差距，强化基础、重点建设。按照要求，收集整理相关材料；对规章制度进行分类、汇总，补充、修订；对基础性文件、原始性记载进行整理、归档。形成充分、翔实、可靠的支撑材料。自评结束后，各党总支（党委）认真梳理和全面总结三年来党建工作情况，形成自评报告。报告要实事求是，做到总结全面，评价客观，经验创新，特色鲜明，差距准确，措施有效。

4.学院评估（4月30日前）。学院组织评估组采取听取汇报、召开研讨会、座谈会、参加党支部活动、抽检文件材料、实地考察等方式，对各党总支（党委）党建工作进行全面检查和评估。

5.集中评审（5月10日前）。评估组对各党总支（分党委）的党建工作情况进行综合评审，评出优秀基层党组织。并选取2-3个优秀基层党组织上报省委高校工委组织干部处。

6.总结整改（5月30日前）。各党总支（党委）根据评估组反馈的意见和建议，进行整改，同时对整个评估工作进行总结。

四、组织领导

为扎实做好迎评促建工作，确保在河南省普通高等学校党建工作评估中取得优异成绩，成立洛阳理工学院党建工作评估领导小组及工作机构（见附件2）。

五、任务分解

依照《河南省普通高等学校党建工作评估指标体系》，结合我院实际和各职能部门的职责范围，形成《洛阳理工学院党建工作评估指标任务分解表》（见附件3），供各单位在自查自评工作中使用。各单位要深刻领会评估指标体系的内涵，相互支持、积极合作，主动、创造性地开展工作，积极挖掘和提炼可以支持学院取得评估优异成绩的材料与亮点，高质量完成党建工作评估的各项任务。

六、工作要求

1.党建评估工作是一件关系学院发展的大事，时间紧，任务重，各党总支（党委）和相关职能部门要高度重视此项工作，切实加强领导，周密安排，精心部署，密切协作，抓好落实，并以此为契机，不断完善党建工作的领导体制、管理体制和运行机制，全面提升我院党建工作水平。

2.各党总支（党委）和相关职能部门要按照《洛阳理工学院党建工作评估指标任务分解表》的项目，进行认真检查。符合要求的，要做好巩固提高工作。不符合要求的，要积极开展建设，进行整改，努力达到指标体系及标准的要求。

3.党建工作评估领导小组办公室要切实负起责任，按照《洛阳理工学院党建工作评估指标任务分解表》的要求，督促检查各党总支（党委）和有关部门迎评促建任务的完成情况，收集整理支撑党建指标体系的实证材料，撰写自评报告，并做好与省高校党建工作评估办公室的沟通协调工作。

4.学院各级党组织和全体共产党员要以务实的工作作风和良好的精神状态，扎实做好各项迎评促建工作，积极迎接河南省高校党建工作评估专家组来我院检查评估。

附件2：

洛阳理工学院党建工作评估领导小组

组  长：段治乾  杨小林

副组长：陈  岩  袁静波  曹国杰

成  员：董延寿  葛  玻  邱天河  韩振英

戴志梅  陈富贵  宋建新  王大力

张宽亮  宁建辉  李大宏  邓志中

田丽霞  赵尊群  李文霞  韩洪涛

杨亚平  李龙星  邹  丽

各总支（党委）书记

各党总支（党委）成立相应的工作机构进行党建工作评估。各党总支（党委）书记、各部门负责人是本单位（部门）评估工作的第一责任人。

院党建工作评估领导小组下设办公室，地点设在党委组织部。王大力兼任办公室主任，赵尊群、张宽亮、宁建辉、李大宏、邓志中、田丽霞、李建峰、罗先斌、邓世太为副主任。办公室成员有：常宗敏、牛爱平、王薇、王敏、牛秋菊、安波、徐光秀、王继忠、高成嘉、钱爱娟、褚艳红、戴建广、柴玉强。

办公室职责：

1.负责党建评估的总体部署及工作安排；

2.负责评估工作文件的起草和印发；

3.负责研究评估政策，制定评估方案；

4.负责协调、指导和检查各二级党组织党建评估工作开展情况及材料的收集、审核和整理工作；

5.负责评估材料的分类、收集、审核、整理；

6.负责组织、通知相关协调会议，与上级联络及工作协调，向上级部门报送有关评估材料；

7.负责组织学院自评，负责组织对基层党组织评估；

8.负责党建特色工作材料的收集、整理、起草、汇编；

9.负责党建工作评估专题网站的建设和维护；

10.完成领导交办的其它工作。

评估办公室设工作组：

一、领导班子建设组

组  长：宁建辉（兼）

成  员：张宽亮、赵尊群、邹丽、邓世太、钱爱娟、褚艳红

主要职责：见附件3

二、组织机构和队伍建设组

组  长：王大力（兼）

成  员：韩洪涛、杨亚平、罗先斌、常宗敏、王薇

主要职责：见附件3

三、党的总支和支部建设组

组  长：王大力（兼）

成  员：罗先斌、牛爱平、王敏及各基层党总支（党委）

主要职责：见附件3

四、宣传思想工作组

组  长：张宽亮（兼）

成  员：贾金玲、李文霞、安波、徐光秀、柴玉强

主要职责：见附件3

五、群团、统战工作组

组  长：李大宏（兼）

成  员：田丽霞、邓志中、李建峰、戴建广、牛秋菊

主要职责：见附件3

主题词：党的建设  方案  通知

中共洛阳理工学院委员会办公室 2011年3月22日印

（共印：6份）