洛阳理工学院文件

院发〔2009〕41号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于学生科技创新项目立项的实施意见

各系、部，各有关部门：

为培养和提高我校大学生的创新能力和开拓精神，激发大学生勤奋学习、崇尚科学、追求真知的热情，培养大学生科学研究的基本方法和严谨的科研作风，开拓大学生知识视野，浓厚校园学术氛围，根据《关于加强大学生科技创新能力培养工作的若干意见》经研究决定，制定《关于学生科技创新项目立项的实施意见》如下：

一、项目类型

学生科研项目是指我校在校本专科学生从事课外的、具有新颖性、创造性和现实性的学术研究、科技制作和发明。大学生科技创新包括三类项目的申报，即：

重点项目：由各系部学生课外学术科技领导小组重点推荐、经过学院大学生科技创新立项指导小组会认定为重点项目的项目，或者经过学院大学生科技创新立项指导小组直接认定为重点项目的项目；

一般项目：由各系部学生课外学术科技领导小组推荐、经过学院大学生科技创新立项指导小组认定为一般项目的项目；

自主项目：学生自行提出研究设想，联系导师，在导师指导下提出立项申请，学院大学生科技创新立项指导小组评审通过后纳入“自主项目”。

二、大学生科技创新立项工作程序

| 内容 | 时间安排 |
| --- | --- |
| ↓ |  |
| 1. 组建大学生科技创新立项专家指导委员会 | 11月 |
| ↓ |  |
| 2. 团委做好科技创新立项的组织、宣传、动员申报工作 | 11月 |
| ↓ |  |
| 3. 各系、部在院团委网站或FTP下载学生立项申请表 | 11月 |
| ↓ |  |
| 4. 学生填写《洛阳理工学院科技创新立项申请书》，并由系、部学生课外学术科技领导小组研究认定，统一上交院团委 | 11月 |
| ↓ |  |
| 5．学院组织指导小组对申报项目进行评审 | 12月中旬 |
| ↓ |  |
| 6.校团委落实立项经费 | 12月 |
| ↓ |  |
| 7.各系部立项负责人组织实施立项项目 | 12月-次年10月 |
| ↓ |  |
| 8.院团委会同学院学生课外学术科技领导小组对立项执行情况进行中期检查 ，没有通过检查的项目学校将停止立项支持。 | 次年6月中旬 |
| ↓ |  |
| 9. 团委组织全院学生学术科技竞赛 | 次年11月 |
| ↓ |  |
| 10. 校团委汇编立项项目的研究成果，并总结、交流、展览和归档 | 每年11月 |
| ↓ |  |
| 11．校团委组织优秀项目参加全省和全国的比赛 | 次年5-6月 |

说明：

1、根据学院目前的情况和全国相关赛事的周期，学生学术科技立项活动暂定为每两年一次，即当年立项，次年进行校内竞赛，竞赛的下一年再立项。

2、所有立项项目必须按时结项并参加学院组织的竞赛活动。

3、学院大学生科技创新立项指导小组可由校内外专家组成。

三、成果展示、学分认定、表彰奖励：

1、学校每年11月份举办大学生创新成果展，各项目参加展示。优秀作品将定期收录进《洛阳理工学院学生科技创新成果汇编》。

2、优秀项目可代表学校参加各级各类学生科技学术竞赛活动，如:“挑战杯”系列竞赛、数学建模竞赛、电子设计竞赛、学术论文评比等。

3、按照《关于参加各类大学生竞赛活动的管理及奖励办法》的有关规定，对参与的学生进行创新学分认定。

4、表彰和奖励取得突出成绩的学生和指导教师。所有通过立项评审并按时结项参加校内竞赛的项目，均给予8个科研业绩分的补贴，并评选出科技活动先进个人、优秀创新指导教师等，颁发荣誉证书和奖金。

5、各系部学生参与科技创新项目立项、执行及获奖情况，将作为评选系、部科技活动先进集体的重要依据。

四、组织机构

学生课外学术科技立项活动在学院学生课外学术科技活动领导小组的领导下开展。学院学生课外学术科技活动领导小组负责科研项目的组织实施和相关的咨询、指导工作。

学校成立大学生科技创新立项专家指导委员会，由领导小组聘任，负责有关培训和评审工作。

五、经费管理与项目验收

1、项目经费实行“一次核定”的办法。被列为资助项目的项目经费支出票据分别由系学生课外学术科技活动领导小组组长、院团委书记和院学生课外学术科技活动领导小组组长签字后，方可在校财务处专项经费报销。未通过中期检查的项目，暂不予报销费用；未通过验收结项的项目，不予拨付经费。

2、项目经费专款专用，不得用于与项目研究无关的开支。项目责任人按项目《立项申请书》所列的各项经费支出范围，在依托各系、部的具体指导下支配和使用项目经费。经费开支范围包括：

（1）图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。

（2）数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用。

（3）实验设备材料购置和使用费：指购买和使用实验检测、采集分析数据所需器材和材料的费用。设备使用费包括使用校外仪器测试费、资料录入费、资料查询费、上网费和软件费等。

（4）咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

（5）印刷费：指打印、誊写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。

3、项目经费一律纳入依托学院的统一管理；学院团委参与项目经费的检查。

（1）项目责任人要合理编制项目经费预算，严格执行项目申报书的经费预算方案，保证将项目经费用于科研本身。项目结题后要及时办理结账手续。

（2）团委对项目经费开支行使监督权，做到手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确、监督措施有力，确保项目经费的合理、有效使用。

（3）用项目经费购置的图书、设备等属于公共资产，其使用权一般归项目依托的各系、部。

4、为保证研究质量，实行中期检查制度。

（1）中期检查由学院学生课外学术科技活动领导小组统一布置。中期检查的结果，作为后续资助的依据。

（2）中期检查内容主要包括：项目是否按计划开展；研究进度是否符合要求；是否有阶段性研究成果等。

5、项目完成后，均需进行验收和参加校内竞赛活动。

学院学生课外学术科技活动领导小组在校内竞赛过程中对立项项目进行验收，院团委对验收结果进行统计并将验收结项情况予以公布。

6、有下列情况之一者，做撤项处理：

（1）项目实施情况表明，责任人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

（2）未经批准擅自变更责任人或研究课题；

（3）在规定的项目周期内未能如期完成研究任务者。

凡被撤销的项目，不予资助。

六、本规定从2009年开始执行。

主题词：学生 科技 项目 意见

洛阳理工学院院长办公室 2009年6月4日